## BM 21 - PAV (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº.21 - PAVIMENTAÇÃO
PROGRAMA DE SANEAMENTO INTEGRADO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0228576-74/2008
Contratada: Atitude Engenharia Ltda | [11 empty] | Periodo:01/06/2012 A 30/06/2012
Contrato: 027/2006
Obra: Saneamento, drenagem pluvial e pavimentação
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | PREVISTO |  |  | QUANTIDADE | [5 empty] | FINANCEIRO |  |  | SALDO
|  |  | QUANT | P UNIT | P TOTAL | PERIODO | [5 empty] | PERIODO
[6 empty] | ACUM |  |  |  | ATUAL | ACUM + ATUAL | ACUM | ATUAL | ACUM + ATUAL | QUANT | FINANCEIRO
TOTAIS |  |  |  |  | 33116669.7535 | [6 empty] | 21780195.1723 | 360909.8657 | 22141105.038 |  | 10975564.7055
| EMOP - LICITADO | gl | 1 | 74814.66 | 74814.66 | 1 | [5 empty] | 74814.66 | 0 | 74814.66 |  | 0
| SISTEMA NOÉ - LICITADO |  |  |  | 20702984.7091 | [6 empty] | 13643125.0381 | 75938.0499 | 13719063.088 |  | 6983921.6211
1 | SERV PRELIMINARES/ DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS |  |  |  | 537907.3 | [6 empty] | 370171.4015 | 0 | 370171.4015 |  | 167735.8985
01.01 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 269224.53 | [6 empty] | 154234.74 | 0 | 154234.74 |  | 114989.79
01.01.01 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | gl | 1 | 206040 | 206040 | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 144228 | 0 | 144228 | 0.3 | 61812
01.01.02 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | gl | 1 | 51510 | 51510 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51510
01.01.03 | PLACA DE OBRA PADRÃO PROGRAMA 3,00 X 1,50 M | m² | 63 | 185.31 | 11674.53 | 54 |  |  |  |  | 54 | 10006.74 | 0 | 10006.74 | 9 | 1667.79
01.02 | PROJETOS DE ENGENHARIA |  |  |  | 268682.77 | [6 empty] | 215936.6615 | 0 | 215936.6615 |  | 52746.1085
01.02.01 | PROJETOS DE SANEAMENTO |  |  |  | 47082.78 | [6 empty] | 4232.754 | 0 | 4232.754 |  | 42850.026
01.02.01.01 | REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 0 | 1.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.01.02 | REDES INTERCEPTORAS DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 7494 | 4.4 | 32973.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7494 | 32973.6
01.02.01.03 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA | und | 2 | 7054.59 | 14109.18 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 4232.754 | 0 | 4232.754 | 1.4 | 9876.426
01.02.01 | PROJETOS DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 150806.04 | [6 empty] | 150806.04 | 0 | 150806.04 | 0 | 0
01.02.01.01 | PROJETO COMPLETO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA | m | 13709.64 | 11 | 150806.04 | 13709.64 |  |  |  |  | 13709.64 | 150806.04 | 0 | 150806.04 | 0 | 0
01.02.02 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 70793.95 | [6 empty] | 60897.8675 | 0 | 60897.8675 | 0 | 9896.0825
01.02.02.01 | PROJ COMPLETO DE PAVIMENT URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES | m | 16657.4 | 4.25 | 70793.95 | 14328.91 |  |  |  |  | 14328.91 | 60897.8675 | 0 | 60897.8675 | 2328.49 | 9896.0825
2 | REDES COLETORAS DE ESGOTO |  |  |  | 3084750.8498 | [6 empty] | 2938345.5933 | 0 | 2938345.5933 |  | 146405.2565
02.01 | REDE COLETORA DE ESGOTO - BAIRROS JARDINÓPOLIS E FLORESTA |  |  |  | 1440979.6111 | [6 empty] | 1387569.8308 | 0 | 1387569.8308 |  | 53409.7803
02.01.01 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO NOTA DE SERVIÇO E LEVANTAMENTO DE NORMAIS | m | 16760 | 1.33 | 22290.8 | 16044.05 |  |  |  |  | 16044.05 | 21338.5865 |  | 21338.5865 | 715.95 | 952.2135
02.01.02 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO | km | 16.76 | 522.98 | 8765.1448 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.76 | 8765.1448
02.01.03 | SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und/dia | 1281 | 0.81 | 1037.61 | 1281 |  |  |  |  | 1281 | 1037.61 | 0 | 1037.61 | 0 | 0
02.01.04 | TAPUME MADEIRA COMPENSADA P/ SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO MAT ESCAVADO | und/dia | 1221 | 1.37 | 1672.77 | 1221 |  |  |  |  | 1221 | 1672.77 | 0 | 1672.77 | 0 | 0
02.01.05 | PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 102 | 32.72 | 3337.44 | 102 |  |  |  |  | 102 | 3337.44 | 0 | 3337.44 | 0 | 0
02.01.06 | TRAVESSIA VEÍCULOS CONTÍNUA, EM MADEIRA - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 100 | 25.32 | 2532 | 100 |  |  |  |  | 100 | 2532 | 0 | 2532 | 0 | 0
02.01.07 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS) | und/dia | 1456 | 1.66 | 2416.96 | 1456 |  |  |  |  | 1456 | 2416.96 | 0 | 2416.96 | 0 | 0
02.01.08 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | und/dia | 5405 | 0.43 | 2324.15 | 5405 |  |  |  |  | 5405 | 2324.15 | 0 | 2324.15 | 0 | 0
02.01.09 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 115.96 | 16.74 | 1941.1704 | 115.96 |  |  |  |  | 115.96 | 1941.1704 | 0 | 1941.1704 | 0 | 0
02.01.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 0 | 18.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 17398.71 | 5.58 | 97084.8018 | 17398.71 |  |  |  |  | 17398.71 | 97084.8018 | 0 | 97084.8018 | 0 | 0
02.01.12 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 115.98 | 6.72 | 779.3856 | 115.98 |  |  |  |  | 115.98 | 779.3856 | 0 | 779.3856 | 0 | 0
02.01.13 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE DE 1,50 M ATÉ 3,00 M | m³ | 1924.48 | 7.54 | 14510.5792 | 1924.48 |  |  |  |  | 1924.48 | 14510.5792 | 0 | 14510.5792 | 0 | 0
02.01.14 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROF DE 1,50 M ATÉ 3,00 M | m³ | 16.42 | 9.43 | 154.8406 | 16.42 |  |  |  |  | 16.42 | 154.8406 | 0 | 154.8406 | 0 | 0
02.01.15 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE DE 3,00M A 5,00 M | m³ | 7.27 | 9.95 | 72.3365 | 7.27 |  |  |  |  | 7.27 | 72.3365 | 0 | 72.3365 | 0 | 0
02.01.16 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROF DE 3,00M A 5,00 M | m³ | 0 | 12.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.17 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, À FOGO | m³ | 0 | 95.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.18 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 11291.74 | 2.72 | 30713.5328 | 11291.74 |  |  |  |  | 11291.74 | 30713.5328 | 0 | 30713.5328 | 0 | 0
02.01.19 | ATERRO VALAS COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO NO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 18285.18 | 10.66 | 194920.0188 | 18285.18 |  |  |  |  | 18285.18 | 194920.0188 | 0 | 194920.0188 | 0 | 0
02.01.20 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 7984.83 | 1.18 | 9422.0994 | 7984.83 |  |  |  |  | 7984.83 | 9422.0994 | 0 | 9422.0994 | 0 | 0
02.01.21 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 40480.51 | 1.51 | 61125.5701 | 40480.51 |  |  |  |  | 40480.51 | 61125.5701 | 0 | 61125.5701 | 0 | 0
02.01.22 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | m³ | 5228.7 | 1.8 | 9411.66 | 4575 |  |  |  |  | 4575 | 8235 | 0 | 8235 | 653.7 | 1176.66
02.01.23 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.24 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "A" | m² | 35903.7 | 5.67 | 203573.979 | 35903.7 |  |  |  |  | 35903.7 | 203573.979 | 0 | 203573.979 | 0 | 0
02.01.25 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "B" | m² | 8720.9 | 12.42 | 108313.578 | 8720.9 |  |  |  |  | 8720.9 | 108313.578 | 0 | 108313.578 | 0 | 0
02.01.26 | ESCORAMENTO CONTINUO - TIPO A MADEIRA ROLIÇA D = 11 A 15 CM | m² | 4210.17 | 31.15 | 131146.7955 | 4210.17 |  |  |  |  | 4210.17 | 131146.7955 | 0 | 131146.7955 | 0 | 0
02.01.26-A | ESCORAMENTO CONTINUO METÁLICO DE VALAS TIPO ESTACA PRANCHA | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.27 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10M | h | 0 | 1.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.28 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | m³ | 1.31 | 72.91 | 95.5121 | 1.31 |  |  |  |  | 1.31 | 95.5121 | 0 | 95.5121 | 0 | 0
02.01.29 | DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | m | 0 | 18.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.29-A | GABIÃO TIPO CAIXA (H=1,00M) | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.29-B | COLCHÃO RENO (H=0,30M) | m² | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.29-C | ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.30 | PV (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), P COPASA, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 64 | 248.08 | 15877.12 | 64 |  |  |  |  | 64 | 15877.12 | 0 | 15877.12 | 0 | 0
02.01.30-A | PV (ALTURA = 1,50 M E BALÃO: DIÂMETRO = 1,00 M), P COPASA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 16 | 625.47 | 10007.52 | 16 |  |  |  |  | 16 | 10007.52 | 0 | 10007.52 | 0 | 0
02.01.30-B | PV (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), P COPASA, EM MANILHAS DE CONCRETO | und | 123 | 189.77 | 23341.71 | 111 |  |  |  |  | 111 | 21064.47 | 0 | 21064.47 | 12 | 2277.24
02.01.31 | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D = 60 CM | m | 84.8 | 146.11 | 12390.128 | 84.8 |  |  |  |  | 84.8 | 12390.128 | 0 | 12390.128 | 0 | 0
02.01.31-A | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D=100CM | m | 16.1 | 222.33 | 3579.513 | 16.1 |  |  |  |  | 16.1 | 3579.513 | 0 | 3579.513 | 0 | 0
02.01.32 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 6700 | 22.76 | 152492 | 6696.2 |  |  |  |  | 6696.2 | 152405.512 | 0 | 152405.512 | 3.8 | 86.488
02.01.32-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 10060 | 18.21 | 183192.6 | 9347.85 |  |  |  |  | 9347.85 | 170224.3485 | 0 | 170224.3485 | 712.15 | 12968.2515
02.01.32-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 10060 | 4.55 | 45773 | 9347.85 |  |  |  |  | 9347.85 | 42532.7175 | 0 | 42532.7175 | 712.15 | 3240.2825
02.01.33 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 200 | m | 0 | 28.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.33-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 200 | m | 548 | 22.41 | 12280.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 12280.68
02.01.33-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 200 | m | 548 | 5.6 | 3068.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 3068.8
02.01.33-C | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.33-D | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.33-E | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 350 | m | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.34 | TAMPAO DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 126 | 287.74 | 36255.24 | 103 |  |  |  |  | 103 | 29637.22 | 0 | 29637.22 | 23 | 6618.02
02.01.34-A | FORNEC DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 88 | 364 | 32032 | 88 |  |  |  |  | 88 | 32032 | 0 | 32032 | 0 | 0
02.01.34-B | ASSENT DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 88 | 26 | 2288 | 12 |  |  |  |  | 12 | 312 | 0 | 312 | 76 | 1976
02.01.35 | PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:6 | m³ | 3.85 | 197.03 | 758.5655 | 3.85 |  |  |  |  | 3.85 | 758.5655 | 0 | 758.5655 | 0 | 0
0
02.03 | REDE COLETORA DE ESGOTO - BAIRROS COSTA AZUL E OUTROS |  |  |  | 1643771.2387 | [6 empty] | 1550775.7625 | 0 | 1550775.7625 |  | 92995.4762
02.03.01 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO NOTA DE SERVIÇO E LEVANTAMENTO DE NORMAIS | m | 21996 | 1.33 | 29254.68 | 15349.4 |  |  |  |  | 15349.4 | 20414.702 | 0 | 20414.702 | 6646.6 | 8839.978
02.03.02 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO | km | 21.99 | 522.98 | 11500.3302 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.99 | 11500.3302
02.03.03 | SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und/dia | 240 | 0.81 | 194.4 | 240 |  |  |  |  | 240 | 194.4 | 0 | 194.4 | 0 | 0
02.03.04 | TAPUME MADEIRA COMPENSADA P/ SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO MAT ESCAVADO | und/dia | 240 | 1.37 | 328.8 | 240 |  |  |  |  | 240 | 328.8 | 0 | 328.8 | 0 | 0
02.03.05 | PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 9 | 32.72 | 294.48 | 9 |  |  |  |  | 9 | 294.48 | 0 | 294.48 | 0 | 0
02.03.06 | TRAVESSIA VEÍCULOS CONTÍNUA, EM MADEIRA - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 9 | 25.32 | 227.88 | 9 |  |  |  |  | 9 | 227.88 | 0 | 227.88 | 0 | 0
02.03.07 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS) | und/dia | 1490 | 1.66 | 2473.4 | 1488 |  |  |  |  | 1488 | 2470.08 | 0 | 2470.08 | 2 | 3.32
02.03.08 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | und/dia | 5211 | 0.43 | 2240.73 | 5211 |  |  |  |  | 5211 | 2240.73 | 0 | 2240.73 | 0 | 0
02.03.09 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 0 | 16.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 0 | 18.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.11 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 15764.16 | 5.58 | 87964.0128 | 15714.16 |  |  |  |  | 15714.16 | 87685.0128 | 0 | 87685.0128 | 50 | 279
02.03.12 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 84.81 | 6.72 | 569.9232 | 84.81 |  |  |  |  | 84.81 | 569.9232 | 0 | 569.9232 | 0 | 0
02.03.13 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE DE 1,50 M ATÉ 3,00 M | m³ | 1989.37 | 7.54 | 14999.8498 | 1989.37 |  |  |  |  | 1989.37 | 14999.8498 | 0 | 14999.8498 | 0 | 0
02.03.14 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROF DE 1,50 M ATÉ 3,00 M | m³ | 5.73 | 9.43 | 54.0339 | 5.73 |  |  |  |  | 5.73 | 54.0339 | 0 | 54.0339 | 0 | 0
02.03.15 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE DE 3,00 M A 5,00 M | m³ | 62.78 | 9.95 | 624.661 | 62.78 |  |  |  |  | 62.78 | 624.661 | 0 | 624.661 | 0 | 0
02.03.16 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROF DE 3,00M A 5,00 M | m³ | 0 | 12.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, À FOGO | m³ | 0 | 95.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.17-A | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, A FRIO | m³ | 96.24 | 88.4 | 8507.616 | 11 |  |  |  |  | 11 | 972.4 | 0 | 972.4 | 85.24 | 7535.216
02.03.18 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 10837.68 | 2.72 | 29478.4896 | 10785.18 |  |  |  |  | 10785.18 | 29335.6896 | 0 | 29335.6896 | 52.5 | 142.8
02.03.19 | ATERRO VALAS COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO NO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 17544.62 | 10.66 | 187025.6492 | 17459.38 |  |  |  |  | 17459.38 | 186116.9908 | 0 | 186116.9908 | 85.24 | 908.6584
02.03.20 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 8300.84 | 1.18 | 9794.9912 | 8130.35 |  |  |  |  | 8130.35 | 9593.813 | 0 | 9593.813 | 170.49 | 201.1782
02.03.21 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 137811.95 | 1.51 | 208096.0445 | 136371.36 |  |  |  |  | 136371.36 | 205920.7536 | 0 | 205920.7536 | 1440.59 | 2175.2909
02.03.22 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.23 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.24 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "A" | m² | 38288.85 | 5.67 | 217097.7795 | 38045.3 |  |  |  |  | 38045.3 | 215716.851 | 0 | 215716.851 | 243.55 | 1380.9285
02.03.25 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "B" | m² | 6520.81 | 12.42 | 80988.4602 | 6520.81 |  |  |  |  | 6520.81 | 80988.4602 | 0 | 80988.4602 | 0 | 0
02.03.26 | ESCORAMENTO CONTINUO - TIPO A MADEIRA ROLIÇA D = 11 A 15 CM | m² | 3150.2 | 31.15 | 98128.73 | 3150.2 |  |  |  |  | 3150.2 | 98128.73 | 0 | 98128.73 | 0 | 0
02.03.27 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10M | h | 0 | 1.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.28 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | m³ | 53 | 72.91 | 3864.23 | 53 |  |  |  |  | 53 | 3864.23 | 0 | 3864.23 | 0 | 0
02.03.29 | DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | m | 0 | 18.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.30 | PV (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), P COPASA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 178 | 248.08 | 44158.24 | 177 |  |  |  |  | 177 | 43910.16 | 0 | 43910.16 | 1 | 248.08
02.03.30-A | PV (ALTURA = 1,50 M E BALÃO: DIÂMETRO = 1,00 M), P COPASA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 18 | 625.47 | 11258.46 | 18 |  |  |  |  | 18 | 11258.46 | 0 | 11258.46 | 0 | 0
02.03.30-B | PV (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), P COPASA EM MANILHAS DE CONCRETO | und | 0 | 189.77 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.31 | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D = 60 CM | m | 108.91 | 146.11 | 15912.8401 | 108.41 |  |  |  |  | 108.41 | 15839.7851 | 0 | 15839.7851 | 0.5 | 73.055
02.03.31-A | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D=100CM | m | 21.75 | 222.33 | 4835.6775 | 21.75 |  |  |  |  | 21.75 | 4835.6775 | 0 | 4835.6775 | 0 | 0
02.03.32 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 0 | 22.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03.32-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 21996 | 18.21 | 400547.16 | 20377.9 |  |  |  |  | 20377.9 | 371081.559 | 0 | 371081.559 | 1618.1 | 29465.601
02.03.32-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 21996 | 4.55 | 100081.8 | 15349.4 |  |  |  |  | 15349.4 | 69839.77 | 0 | 69839.77 | 6646.6 | 30242.03
02.03.33 | TAMPAO DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 151 | 287.74 | 43448.74 | 151 |  |  |  |  | 151 | 43448.74 | 0 | 43448.74 | 0 | 0
02.03.33-A | FORNEC DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 74 | 364 | 26936 | 74 |  |  |  |  | 74 | 26936 | 0 | 26936 | 0 | 0
02.03.33-B | ASSENT DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 73 | 26 | 1898 | 73 |  |  |  |  | 73 | 1898 | 0 | 1898 | 0 | 0
02.03.34 | PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:6 | m³ | 5 | 197.03 | 985.15 | 5 |  |  |  |  | 5 | 985.15 | 0 | 985.15 | 0 | 0
0
3 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO |  |  |  | 1715566.1663 | [6 empty] | 921448.3233 | 0 | 921448.3233 |  | 794117.843
03.01 | LIGAÇÕES EXTERNAS ATÉ O PASSEIO - NOË |  |  |  | 887671.6563 | [6 empty] | 826458.0033 | 0 | 826458.0033 |  | 61213.653
03.01.01 | MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ATÉ 1,50 M) | m | 1006.45 | 18.62 | 18740.099 | 1002 |  |  |  |  | 1002 | 18657.24 | 0 | 18657.24 | 4.45 | 82.859
03.01.02 | MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROF REDE ACIMA DE 1,50 M ATÉ 2,0 M) | m | 10408.8 | 26.16 | 272294.208 | 10164 |  |  |  |  | 10164 | 265890.24 | 0 | 265890.24 | 244.8 | 6403.968
03.01.03 | MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROF REDE ACIMA DE 2,0 M ATÉ 2,50 M) | m | 2526.33 | 36.52 | 92261.5716 | 2526.33 |  |  |  |  | 2526.33 | 92261.5716 | 0 | 92261.5716 | 0 | 0
03.01.03-A | MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROF REDE ACIMA DE 2,5 M ATÉ 3,00 M) | m | 443.6 | 53.51 | 23737.036 | 443.6 |  |  |  |  | 443.6 | 23737.036 | 0 | 23737.036 | 0 | 0
03.01.03-B | MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 3,00M) | m | 238.5 | 64.4 | 15359.4 | 238.5 |  |  |  |  | 238.5 | 15359.4 | 0 | 15359.4 | 0 | 0
03.01.04 | POÇO LUMINAR P 040/- (PROFUNDIDADE = 1,20 M) - EXPANSÃO | und | 1383 | 39.12 | 54102.96 | 1383 |  |  |  |  | 1383 | 54102.96 | 0 | 54102.96 | 0 | 0
03.01.04-A | POÇO LUMINAR P 040/- (PROFUNDIDADE > 1,20 M até 1,70) - EXPANSÃO | und | 162 | 40.08 | 6492.96 | 155 |  |  |  |  | 155 | 6212.4 | 0 | 6212.4 | 7 | 280.56
03.01.04-B | POÇO LUMINAR P 040/- (PROFUNDIDADE > 1,70 M) - EXPANSÃO | und | 18 | 41.3 | 743.4 | 18 |  |  |  |  | 18 | 743.4 | 0 | 743.4 | 0 | 0
03.01.05 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO | m² | 156.54 | 6.15 | 962.721 | 156.54 |  |  |  |  | 156.54 | 962.721 | 0 | 962.721 | 0 | 0
03.01.06 | PASSEIO CIMENT ARG CIM/AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM E BASE DE CASCALHO, E=6CM | m² | 156.54 | 15.69 | 2456.1126 | 156.54 |  |  |  |  | 156.54 | 2456.1126 | 0 | 2456.1126 | 0 | 0
03.01.07 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 18.49 | 1.18 | 21.8182 | 18.49 |  |  |  |  | 18.49 | 21.8182 | 0 | 21.8182 | 0 | 0
03.01.08 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 18.49 | 1.51 | 27.9199 | 18.49 |  |  |  |  | 18.49 | 27.9199 | 0 | 27.9199 | 0 | 0
03.01.09 | CURVA 90 GRAUS LONGA PVC 100 MM COM ANEL DE BORRACHA PARA COLETORES DE ESGOTO | und | 2590 | 20.73 | 53690.7 | 1727 |  |  |  |  | 1727 | 35800.71 | 0 | 35800.71 | 863 | 17889.99
03.01.10 | SELIM 45º PVC, JE C/ CINTA E BOLSA, DN 150 X 100, P/ TUBOS DA NBR 5688 DA ABNT - LIG PRED ESGOTO | und | 2590 | 15.81 | 40947.9 | 2590 |  |  |  |  | 2590 | 40947.9 | 0 | 40947.9 | 0 | 0
03.01.11 | SELA CERÂM PASSAGEM RETA, FAB CONF PROJ PADRÃO P- 266/, DN 200 X 210 X 135MM | und | 2590 | 11.8 | 30562 | 1545 |  |  |  |  | 1545 | 18231 | 0 | 18231 | 1045 | 12331
03.01.12 | FORNECIMENTO TUBO PVC COLA PB PARA ESGOTO PREDIAL D=100MM | m | 15808 | 10.7 | 169145.6 | 15808 |  |  |  |  | 15808 | 169145.6 | 0 | 169145.6 | 0 | 0
03.01.13 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO LUMINAR T- 5 PADRÃO COPASA | und | 2590 | 17.11 | 44314.9 | 1542 |  |  |  |  | 1542 | 26383.62 | 0 | 26383.62 | 1048 | 17931.28
03.01.14 | FORNECIMENTO DE MANILHA CERÂMICA DE 200 MM PARA POÇO LUMINAR | m | 3885 | 15.91 | 61810.35 | 3489.4 |  |  |  |  | 3489.4 | 55516.354 | 0 | 55516.354 | 395.6 | 6293.996
0
03.02 | LIGAÇÕES INTRA DOMICILIARES - NOÉ |  |  |  | 827894.51 | [6 empty] | 94990.32 | 0 | 94990.32 | 0 | 732904.19
03.02.01 | MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ATÉ 1,50 M) | m | 13659 | 18.62 | 254330.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13659 | 254330.58
03.02.02 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO | m² | 1288 | 6.15 | 7921.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 7921.2
03.02.03 | PASSEIO CIMENT ARG CIM/AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM E BASE DE CASCALHO, E=6CM | m² | 1288 | 15.69 | 20208.72 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 20208.72
03.02.04 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 1539 | 1.18 | 1816.02 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539 | 1816.02
03.02.05 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 10769 | 1.51 | 16261.19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10769 | 16261.19
03.02.06 | CAIXA DE GORDURA PARDRÃO COPASA - 31 LITROS | und | 1950 | 66.11 | 128914.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 128914.5
03.02.07 | CAIXA DE PASSAGEM PADRÃO COPASA 30X30X30 CM | und | 1950 | 51.6 | 100620 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 100620
03.02.08 | FORNECIMENTO TUBO PVC COLA PB PARA ESGOTO PREDIAL D=100MM | m | 13659 | 10.7 | 146151.3 | 8877.6 |  |  |  |  | 8877.6 | 94990.32 | 0 | 94990.32 | 4781.4 | 51160.98
03.02.09 | CURVA 90° PVC 100 MM | und | 1950 | 13.82 | 26949 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 26949
03.02.10 | CURVA 90° PVC 75 MM ( RAIO LONGO) | und | 1950 | 17.21 | 33559.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 33559.5
03.02.11 | CURVA 90° PVC 50 MM (RAIO LONGO) | und | 1950 | 5.81 | 11329.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 11329.5
03.02.12 | JOELHO PVC 100 MM | und | 1950 | 5.04 | 9828 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 9828
03.02.13 | JOELHO PVC 75 MM | und | 1950 | 3.78 | 7371 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 7371
03.02.14 | JOELHO PVC 50 MM | und | 1950 | 1.52 | 2964 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 2964
03.02.15 | JOELHO PVC 40 MM | und | 1950 | 1 | 1950 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1950 | 1950
03.02.16 | FORNECIMENTO TUBO PVC COLA PB PARA ESGOTO PREDIAL D=75 MM | m | 3900 | 6.7 | 26130 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 26130
03.02.17 | FORNECIMENTO TUBO PVC COLA PB PARA ESGOTO PREDIAL D=50 MM | m | 3900 | 5.3 | 20670 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 20670
03.02.18 | FORNECIMENTO TUBO PVC COLA PB PARA ESGOTO PREDIAL D=40 MM | m | 3900 | 2.8 | 10920 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 10920
0
4 | INTERCEPTORES DE ESGOTO |  |  |  | 2142914.6831 | [6 empty] | 80135.2539 | 0 | 80135.2539 |  | 2062779.4292
04.01 | INTERCEPTOR MOINHO / MARGEM ESQUERDA ITAPECERICA |  |  |  | 2142914.6831 | [6 empty] | 80135.2539 | 0 | 80135.2539 |  | 2062779.4292
04.01.01 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO NOTA DE SERVIÇO E LEVANTAMENTO DE NORMAIS | m | 9260 | 1.33 | 12315.8 | 734.85 |  |  |  |  | 734.85 | 977.3505 | 0 | 977.3505 | 8525.15 | 11338.4495
04.01.02 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO | km | 9.26 | 522.98 | 4842.7948 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 4842.7948
04.01.03 | SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und/dia | 0 | 0.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.04 | TAPUME MADEIRA COMPENSADA P/ SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO MAT ESCAVADO | und/dia | 0 | 1.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.05 | PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 0 | 32.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.06 | TRAVESSIA VEÍCULOS CONTÍNUA, EM MADEIRA - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 0 | 25.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.07 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS) | und/dia | 383 | 1.66 | 635.78 | 17 |  |  |  |  | 17 | 28.22 | 0 | 28.22 | 366 | 607.56
04.01.08 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | und/dia | 1918 | 0.43 | 824.74 | 121 |  |  |  |  | 121 | 52.03 | 0 | 52.03 | 1797 | 772.71
04.01.09 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 5701.68 | 5.58 | 31815.3744 | 544.14 |  |  |  |  | 544.14 | 3036.3012 | 0 | 3036.3012 | 5157.54 | 28779.0732
04.01.10 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 3579.53 | 6.72 | 24054.4416 | 237.35 |  |  |  |  | 237.35 | 1594.992 | 0 | 1594.992 | 3342.18 | 22459.4496
04.01.11 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE DE 1,50 M ATÉ 3,00 M | m³ | 2301.13 | 7.54 | 17350.5202 | 9.39 |  |  |  |  | 9.39 | 70.8006 | 0 | 70.8006 | 2291.74 | 17279.7196
04.01.12 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROF DE 1,50 M ATÉ 3,00 M | m³ | 383.52 | 9.43 | 3616.5936 | 27.43 |  |  |  |  | 27.43 | 258.6649 | 0 | 258.6649 | 356.09 | 3357.9287
04.01.13 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 2556.81 | 16.74 | 42800.9994 | 46.75 |  |  |  |  | 46.75 | 782.595 | 0 | 782.595 | 2510.06 | 42018.4044
04.01.14 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 511.36 | 18.72 | 9572.6592 | 400 |  |  |  |  | 400 | 7488 | 0 | 7488 | 111.36 | 2084.6592
04.01.15 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, À FOGO | m³ | 294.03 | 95.53 | 28088.6859 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.03 | 28088.6859
04.01.16 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 7664.28 | 2.72 | 20846.8416 | 514.4 |  |  |  |  | 514.4 | 1399.168 | 0 | 1399.168 | 7149.88 | 19447.6736
04.01.17 | ATERRO VALAS COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO NO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 15328.56 | 10.66 | 163402.4496 | 805.13 |  |  |  |  | 805.13 | 8582.6858 | 0 | 8582.6858 | 14523.43 | 154819.7638
04.01.18 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 30657.12 | 1.18 | 36175.4016 | 501.87 |  |  |  |  | 501.87 | 592.2066 | 0 | 592.2066 | 30155.25 | 35583.195
04.01.19 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 239507.62 | 1.51 | 361656.5062 | 3262.17 |  |  |  |  | 3262.17 | 4925.8767 | 0 | 4925.8767 | 236245.45 | 356730.6295
04.01.20 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.21 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.22 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "A" | m² | 20576 | 5.67 | 116665.92 | 708.81 |  |  |  |  | 708.81 | 4018.9527 | 0 | 4018.9527 | 19867.19 | 112646.9673
04.01.23 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "B" | m² | 8342.86 | 12.42 | 103618.3212 | 210.42 |  |  |  |  | 210.42 | 2613.4164 | 0 | 2613.4164 | 8132.44 | 101004.9048
04.01.24 | ESCORAMENTO CONTINUO - TIPO A MADEIRA ROLIÇA D = 11 A 15 CM | m² | 3835.21 | 31.15 | 119466.7915 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3835.21 | 119466.7915
04.01.25 | ESCORAMENTO TIPO ESTACA PRANCHA METÁLICA | m² | 255.68 | 94.85 | 24251.248 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.68 | 24251.248
04.01.26 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10M | h | 2556.81 | 1.05 | 2684.6505 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556.81 | 2684.6505
04.01.27 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | m³ | 62.64 | 72.91 | 4567.0824 | 49 |  |  |  |  | 49 | 3572.59 | 0 | 3572.59 | 13.64 | 994.4924
04.01.28 | DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | m | 13 | 18.36 | 238.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 238.68
04.01.29 | CONTENÇÃO EM GABIÃO TIPO CAIXA H=1,00M | m³ | 77 | 233.22 | 17957.94 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 17957.94
04.01.30 | COLCHÃO RENO H=0,30M | m² | 89.49 | 88.66 | 7934.1834 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.49 | 7934.1834
04.01.31 | CONTENÇÃO EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA | m³ | 204.54 | 188.16 | 38486.2464 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.54 | 38486.2464
04.01.32 | PV (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), P COPASA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 104 | 248.08 | 25800.32 | 16 |  |  |  |  | 16 | 3969.28 | 0 | 3969.28 | 88 | 21831.04
04.01.33 | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV EM ANÉIS PRÉMOLDADOS D=60CM | m | 52.41 | 146.11 | 7657.6251 | 6.6 |  |  |  |  | 6.6 | 964.326 | 0 | 964.326 | 45.81 | 6693.2991
04.01.34 | PV (ALTURA = 1,50 M E BALÃO: DIÂMETRO = 1,00 M), P COPASA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 10 | 625.47 | 6254.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6254.7
04.01.35 | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV EM ANÉIS PRÉMOLDADOS D = 100 CM | m | 2.05 | 222.33 | 455.7765 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 455.7765
04.01.36 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 0 | 22.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.36-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 1587 | 18.21 | 28899.27 | 1497 |  |  |  |  | 1497 | 27260.37 | 0 | 27260.37 | 90 | 1638.9
04.01.36-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 1587 | 4.55 | 7220.85 | 734.85 |  |  |  |  | 734.85 | 3343.5675 | 0 | 3343.5675 | 852.15 | 3877.2825
04.01.37 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 200 | m | 0 | 28.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.37-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 200 | m | 149 | 22.4 | 3337.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 3337.6
04.01.37-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 200 | m | 149 | 5.61 | 835.89 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 835.89
04.01.38 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 250 | m | 0 | 66.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.38-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 250 | m | 2848 | 53.55 | 152510.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 152510.4
04.01.38-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 250 | m | 2848 | 13.39 | 38134.72 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848 | 38134.72
04.01.39 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300 | m | 0 | 113.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.39-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300 | m | 1503 | 91.15 | 136998.45 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 136998.45
04.01.39-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300 | m | 1503 | 22.79 | 34253.37 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 34253.37
04.01.40 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 350 | m | 0 | 143.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01.40-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 350 | m | 2827 | 115.12 | 325444.24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827 | 325444.24
04.01.40-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 350 | m | 2827 | 28.78 | 81361.06 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827 | 81361.06
04.01.41 | MÉTODO NÃO DESTRUTIVO TUNNEL LINER DIÂMETRO 1.200MM | m | 26 | 2100 | 54600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 54600
04.01.42 | POÇO DE ATAQUE P/ MÉTODO NÃO DESTRUTIVO TUNNEL LINER DIÂMETRO 2.000MM | m | 4 | 2400 | 9600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9600
04.01.43 | TAMPAO DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 124 | 287.74 | 35679.76 | 16 |  |  |  |  | 16 | 4603.84 | 0 | 4603.84 | 108 | 31075.92
0
5 | ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTO |  |  |  | 571466.204 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 571466.204
05.01 | EEE - JARDINOPOLIS |  |  |  | 292410.753 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 292410.753
05.01.01 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (GABARITO/TABEIRA) - OBRAS | m² | 280 | 1.94 | 543.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 543.2
05.01.02 | LIMPEZA DO TERRENO - COM ROÇADEIRA MECÂNICA | m² | 280 | 0.2 | 56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 56
05.01.03 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA 1ª CATEGORIA | m³ | 32 | 5.69 | 182.08 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 182.08
05.01.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 15.4 | 16.74 | 257.796 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 257.796
05.01.05 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 38 | 5.58 | 212.04 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 212.04
05.01.06 | ATERRO VALAS COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO NO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 43 | 10.66 | 458.38 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 458.38
05.01.07 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 545 | 1.51 | 822.95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 822.95
05.01.08 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | m³ | 273 | 1.8 | 491.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 491.4
05.01.09 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 38 | 2.72 | 103.36 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 103.36
05.01.10 | ESCORAMENTO TIPO ESTACA PRANCHA METÁLICA | m² | 236 | 94.85 | 22384.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 22384.6
05.01.11 | FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PARA ESTRUTURAS | m² | 191 | 29.13 | 5563.83 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 5563.83
05.01.12 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40 MPA | m³ | 21 | 361.93 | 7600.53 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7600.53
05.01.13 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 1680 | 5.54 | 9307.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 9307.2
05.01.14 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | m³ | 185 | 12.29 | 2273.65 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2273.65
05.01.15 | CONC MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO BETONEIRA | m³ | 4 | 208.4 | 833.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 833.6
05.01.16 | CONC CICLÓP C/ 30 % PEDRA DE MÃO - CONS MÍN CIMENTO 150KG/M3 - PREP E LANÇ | m³ | 2 | 159.72 | 319.44 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 319.44
05.01.17 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 40 X 20 E = 15 CM | m² | 35 | 25.9 | 906.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 906.5
05.01.18 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, INCL. ENGRADAMENTO | m² | 13.5 | 46.32 | 625.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 625.32
05.01.19 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 0,33 M | m | 4 | 25.95 | 103.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103.8
05.01.20 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº26, DESENVOLVIMENTO = 0,20 M | m | 4 | 16.6 | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.4
05.01.21 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO, FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO = 1 1/2 " | m | 18 | 120.63 | 2171.34 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2171.34
05.01.22 | PORTA EM CHAPA LISA DUPLA DE AÇO 10 USG, NAS DIMENSÕES DE 80 X 210CM | und | 1 | 402.32 | 402.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 402.32
05.01.23 | JANELA FIXA EM CANTONEIRA DE FERRO 2,50 X 0,80 M, COM GRADE E TELA DE AÇO | und | 1 | 291.33 | 291.33 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291.33
05.01.24 | PORTÃO PARA VEICULOS PADRÃO COPASA P 012 | und | 1 | 2050.79 | 2050.79 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2050.79
05.01.25 | PINTURA DE TUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO | m² | 96 | 9.46 | 908.16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 908.16
05.01.26 | IMPERMEABILIZAÇÃO P/ ESTRUTURA COM CRISTALIZADORES DE ALTA PENETRAÇÃO | m² | 132 | 121.75 | 16071 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 16071
05.01.27 | CHAPISCADO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E= 0,5 CM | m² | 132 | 2.42 | 319.44 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 319.44
05.01.28 | REBOCO PAULISTA E= 2,00 CM | m² | 154 | 13.21 | 2034.34 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2034.34
05.01.29 | PINTURA EM ALVENARIA - LATÉX, SEM MASSA CORRIDA | m² | 9.9 | 5.23 | 51.777 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 51.777
05.01.30 | PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO COM NATA DE CIMENTO | m² | 180 | 24.04 | 4327.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 4327.2
05.01.31 | PAVIMENTO ASFÁLTICO CBUQ, INCLUSIVE BASE 20CM E CAPA 5CM | m² | 115 | 48.02 | 5522.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5522.3
05.01.32 | SARJETA DE CONCRETO TIPO A OU B - PADRAO SUDECAP | m | 115 | 14.85 | 1707.75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1707.75
05.01.33 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO SUDECAP - TIPO A | m | 115 | 22.18 | 2550.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2550.7
05.01.34 | CERCA MOURÕES DE CONCRETO P COPASA 126/-, FECHAMENTO ARAME FARPADO | m | 86 | 20.35 | 1750.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1750.1
05.01.35 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - URBANIZAÇÃO. | m² | 40 | 6.59 | 263.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 263.6
05.01.36 | FORNEC E INST DE TROLEY E TALHA MANUAL COMPACTA P/ 1000KG E CORRENTES | cj | 1 | 948.93 | 948.93 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 948.93
05.01.37 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONOVIA PARA INSTALAÇÃO DE TALHA L = 3,10 | cj | 1 | 687.5 | 687.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 687.5
05.01.38 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA 2,5 MM COM PINTURA GRAFITE 100 X 80 CM | und | 1 | 24.04 | 24.04 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.04
05.01.39 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA 2,5 MM COM PINTURA GRAFITE 75 X 75 CM | und | 3 | 951.13 | 2853.39 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2853.39
05.01.40 | ANCORAGEM DO BARRILETE CONFORME PROJETO | cj | 1 | 800.07 | 800.07 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800.07
05.01.41 | ESCADA TIPO MARINHEIRO COM DEGRAUS DE FERRO REDONDO D = 3/4 | m | 5.5 | 49.86 | 274.23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 274.23
05.01.42 | INSTALAÇÃO ELET DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS, QCM, PADRÃO DE ENTRADA E ILUMINAÇÃO EXTERNA | PT | 20 | 1400 | 28000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28000
05.01.43 | MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL P/ Q = 11,73 L/S POT DE 40 CV COM ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO | cj | 2 | 51900 | 103800 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103800
05.01.44 | REDUÇÃO EXCENTRICA DE FERRO FUNDIDO D = 200 X 150 MM | und | 2 | 483.7 | 967.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 967.4
05.01.45 | TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO D = 200 MM E L = 4,90 M | und | 2 | 1616.3 | 3232.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3232.6
05.01.46 | CURVA DE 90° DE FERRO FUNDIDO D = 200 MM | und | 2 | 274.19 | 548.38 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 548.38
05.01.47 | VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA PN 10 D = 200 MM | und | 2 | 3887.79 | 7775.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7775.58
05.01.48 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO CHATO COM FLANGE E VOLANTE D = 200 MM | und | 2 | 2162.19 | 4324.38 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4324.38
05.01.49 | CURVA DE 45° DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE D = 200 MM | und | 2 | 255.67 | 511.34 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 511.34
05.01.50 | JUNÇAO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES D= 250 X 200 MM | und | 2 | 1069.84 | 2139.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2139.68
05.01.51 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO CAHTO COM FLANGES E VOLANTE D = 150 MM | und | 1 | 2151.23 | 2151.23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2151.23
05.01.52 | TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO D = 250 MM E L = 1,00 M | und | 2 | 619.85 | 1239.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1239.7
05.01.53 | CURVA DE 45° DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE D = 250 MM | und | 2 | 476.13 | 952.26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 952.26
05.01.54 | TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO D = 250 MM E L = 1,45 M | und | 1 | 808.98 | 808.98 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 808.98
05.01.55 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA D = 250 MM | und | 1 | 331.63 | 331.63 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331.63
05.01.56 | TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO D= 250 MM E L = 0,50 M | und | 1 | 619.85 | 619.85 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 619.85
05.01.57 | CURVA DE 90° DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES D = 150 MM | und | 1 | 177.86 | 177.86 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177.86
05.01.58 | TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO D = 150 MM E L = 1,00 M | und | 1 | 349.92 | 349.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349.92
05.01.59 | FLANGE CEGO D = 250 MM | und | 1 | 126.23 | 126.23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.23
05.01.60 | TE DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES D = 250 X 100 MM | und | 1 | 769.47 | 769.47 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769.47
05.01.61 | CARRETEL COMPLETO D = 250 MM | und | 1 | 938.25 | 938.25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938.25
05.01.62 | TUBO DE FERRO FUNDIDOD FLANGEADO D = 250 MM E L = 0,35 M | und | 1 | 619.85 | 619.85 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 619.85
05.01.63 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN = 150 MM E L = 0,80 M | und | 1 | 349.92 | 349.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349.92
05.01.64 | PEDESTAL DE MANOBRA SIMPLES | und | 2 | 4167.9 | 8335.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8335.8
05.01.65 | HASTE DE PROLONGAMENTO D = 1 1/8" | und | 2 | 850.05 | 1700.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1700.1
05.01.66 | ADUFA DE PAREDE QUADRADA D = 400 MM | und | 2 | 9478.03 | 18956.06 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18956.06
05.01.67 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES D = 250 MM | und | 10 | 25.38 | 253.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 253.8
05.01.68 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES D = 200 MM | und | 14 | 12.92 | 180.88 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 180.88
05.01.69 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES D = 150 MM | und | 5 | 10.44 | 52.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52.2
05.01.70 | PARAFUSO PARA FLANGE D = 200 MM - DIAMENTRO 20 MM X 90 MM | und | 250 | 12.3 | 3075 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3075
0
05.02 | EEE - ENGENHO |  |  |  | 279055.451 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 279055.451
05.02.01 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (GABARITO/TABEIRA) - OBRAS | m² | 280 | 1.94 | 543.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 543.2
05.02.02 | LIMPEZA DO TERRENO - COM ROÇADEIRA MECÂNICA | m² | 280 | 0.2 | 56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 56
05.02.03 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA 1ª CATEGORIA | m³ | 32 | 5.69 | 182.08 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 182.08
05.02.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 15.4 | 16.74 | 257.796 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 257.796
05.02.05 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 38 | 5.58 | 212.04 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 212.04
05.02.06 | ATERRO VALAS COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO NO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 43 | 10.66 | 458.38 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 458.38
05.02.07 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 545 | 1.51 | 822.95 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | 822.95
05.02.08 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | m³ | 273 | 1.8 | 491.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 491.4
05.02.09 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 38 | 2.72 | 103.36 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 103.36
05.02.10 | ESCORAMENTO TIPO ESTACA PRANCHA METÁLICA | m² | 236 | 94.85 | 22384.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 22384.6
05.02.11 | FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PARA ESTRUTURAS | m² | 191 | 29.13 | 5563.83 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 5563.83
05.02.12 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40 MPA | m³ | 21 | 361.93 | 7600.53 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7600.53
05.02.13 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 1680 | 5.54 | 9307.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 9307.2
05.02.14 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | m³ | 185 | 12.29 | 2273.65 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 2273.65
05.02.15 | CONCRETO MAGRO (CONS MÍN DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREP EM BETONEIRA | m³ | 4 | 208.4 | 833.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 833.6
05.02.16 | CONC CICLÓPICO C/ 30% PEDRA MÃO - CONS MÍN CIMENTO 150KG/M3 - PREP LANÇ | m³ | 2 | 159.72 | 319.44 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 319.44
05.02.17 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 40 X 20 E = 15 CM | m² | 35 | 25.9 | 906.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 906.5
05.02.18 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, INCL. ENGRADAMENTO | m² | 13.5 | 46.32 | 625.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 625.32
05.02.19 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, DESENVOLVIMENTO = 0,33 M | m | 4 | 25.95 | 103.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103.8
05.02.20 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADA Nº26, DESENVOLVIMENTO = 0,20 M | m | 4 | 16.6 | 66.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66.4
05.02.21 | GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO, FERRO GALVANIZADO, DIÂMETRO = 1 1/2 " | m | 18 | 165.76 | 2983.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2983.68
05.02.22 | PORTA EM CHAPA LISA DUPLA DE AÇO 10 USG, NAS DIMENSÕES DE 80 X 210CM | und | 1 | 297.65 | 297.65 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 297.65
05.02.23 | JANELA FIXA EM CANTONEIRA DE FERRO 2,50 X 0,80 M, COM GRADE E TELA DE AÇO | und | 1 | 291.33 | 291.33 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 291.33
05.02.24 | PINTURA DE TUBULAÇÕES DE FERRO FUNDIDO | m² | 18.3 | 9.46 | 173.118 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 173.118
05.02.25 | IMPERMEABILIZAÇÃO ESTRUTURA COM CRISTALIZADORES DE ALTA PENETRAÇÃO | m² | 96 | 121.75 | 11688 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 11688
05.02.26 | CHAPISCADO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E= 0,5 CM | m² | 132 | 2.42 | 319.44 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 319.44
05.02.27 | REBOCO PAULISTA E= 2,00 CM | m² | 132 | 13.21 | 1743.72 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1743.72
05.02.28 | PINTURA EM ALVENARIA - LATÉX, SEM MASSA CORRIDA | m² | 154 | 5.23 | 805.42 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 805.42
05.02.29 | PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO COM NATA DE CIMENTO | m² | 9.9 | 29.13 | 288.387 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 288.387
05.02.30 | PAVIMENTO ASFÁLTICO CBUQ, INCLUSIVE BASE 20CM E CAPA 5CM | m² | 180 | 48.02 | 8643.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 8643.6
05.02.31 | SARJETA DE CONCRETO TIPO A OU B - PADRAO SUDECAP | m | 115 | 14.85 | 1707.75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1707.75
05.02.32 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO SUDECAP - TIPO A | m | 115 | 22.18 | 2550.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 2550.7
05.02.33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TROLEY E TALHA MANUAL COMPACTA PARA 1000 KG E CORRENTES | cj | 1 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
05.02.34 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MONOVIA PARA INSTALAÇÃO DE TALHA L = 3,10 | cj | 1 | 687.5 | 687.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 687.5
05.02.35 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA 2,5 MM COM PINTURA GRAFITE 100 X 80 CM | und | 1 | 24.04 | 24.04 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.04
05.02.36 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA 2,5 MM COM PINTURA GRAFITE 75 X 75 CM | und | 3 | 951.13 | 2853.39 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2853.39
05.02.37 | ANCORAGEM DO BARRILETE CONFORME PROJETO | cj | 1 | 800.07 | 800.07 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800.07
05.02.38 | ESCADA TIPO MARINHEIRO DEGRAUS DE FERRO REDONDO D = 3/4 | m | 5.5 | 49.86 | 274.23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 274.23
05.02.39 | INSTALAÇÃO ELET ILUMINAÇÃO, TOMADAS, QCM, PADRÃO ENTRADA E ILUMINAÇÃO EXTERNA | PT | 28 | 1400 | 39200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 39200
05.02.40 | MOTO-BOMBA SUBMERSIVEL P/ Q = 68,29 L/S POT DE 28,5 CV COM ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO | cj | 2 | 44560 | 89120 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89120
05.02.41 | REDUÇÃO EXCENTRICA DE FERRO FUNDIDO D = 200 X 150 MM | und | 2 | 483.7 | 967.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 967.4
05.02.42 | TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO D = 200 MM E L = 4,90 M | und | 2 | 1616.3 | 3232.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3232.6
05.02.43 | CURVA DE 90° DE FERRO FUNDIDO D = 200 MM | und | 2 | 274.19 | 548.38 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 548.38
05.02.44 | VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA PN 10 D = 200 MM | und | 2 | 3887.79 | 7775.58 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7775.58
05.02.45 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO CHATO COM FLANGE E VOLANTE D = 200 MM | und | 2 | 2162.19 | 4324.38 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4324.38
05.02.46 | CURVA DE 45° DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE D = 200 MM | und | 2 | 255.67 | 511.34 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 511.34
05.02.47 | JUNÇAO DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES D= 250 X 200 MM | und | 2 | 1069.84 | 2139.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2139.68
05.02.48 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO CAHTO COM FLANGES E VOLANTE D = 150 MM | und | 1 | 2151.23 | 2151.23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2151.23
05.02.49 | TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO D = 250 MM E L = 1,00 M | und | 2 | 619.85 | 1239.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1239.7
05.02.50 | CURVA DE 45° DE FERRO FUNDIDO COM FLANGE D = 250 MM | und | 2 | 476.13 | 952.26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 952.26
05.02.51 | TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO D = 250 MM E L = 1,45 M | und | 1 | 808.98 | 808.98 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 808.98
05.02.52 | EXTREMIDADE FLANGE E PONTA D = 250 MM | und | 1 | 331.63 | 331.63 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 331.63
05.02.53 | TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO D= 250 MM E L = 0,50 M | und | 1 | 619.85 | 619.85 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 619.85
05.02.54 | CURVA DE 90° DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES D = 150 MM | und | 1 | 177.86 | 177.86 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177.86
05.02.55 | TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGEADO D = 150 MM E L = 1,00 M | und | 1 | 349.92 | 349.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349.92
05.02.56 | FLANGE CEGO D = 250 MM | und | 1 | 126.23 | 126.23 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 126.23
05.02.57 | TE DE FERRO FUNDIDO COM FLANGES D = 250 X 100 MM | und | 1 | 769.47 | 769.47 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 769.47
05.02.58 | CARRETEL COMPLETO D = 250 MM | und | 1 | 938.25 | 938.25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 938.25
05.02.59 | TUBO DE FERRO FUNDIDOD FLANGEADO D = 250 MM E L = 0,35 M | und | 1 | 619.85 | 619.85 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 619.85
05.02.60 | TUBO DE FERRO FUNDIDO DN = 150 MM E L = 0,80 M | und | 1 | 349.92 | 349.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349.92
05.02.61 | PEDESTAL DE MANOBRA SIMPLES | und | 2 | 4167.9 | 8335.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8335.8
05.02.62 | HASTE DE PROLONGAMENTO D = 1 1/8" | und | 2 | 850.05 | 1700.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1700.1
05.02.63 | ADUFA DE PAREDE QUADRADA D = 400 MM | und | 2 | 9478.03 | 18956.06 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18956.06
05.02.64 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES D = 250 MM | und | 10 | 25.38 | 253.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 253.8
05.02.65 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES D = 200 MM | und | 14 | 12.92 | 180.88 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 180.88
05.02.66 | ARRUELA DE BORRACHA PARA FLANGES D = 150 MM | und | 5 | 10.44 | 52.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 52.2
05.02.67 | PARAFUSO PARA FLANGE D = 200 MM - DIAMENTRO 20 MM X 90 MM | und | 250 | 12.3 | 3075 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 3075
0
6 | LINHAS DE RECALQUE DE ESGOTO |  |  |  | 228668.4722 | [6 empty] | 97680.6144 | 0 | 97680.6144 |  | 130987.8578
06.01 | LINHA DE RECALQUE JARDINÓPOLIS |  |  |  | 116844.9916 | [6 empty] | 97680.6144 | 0 | 97680.6144 |  | 19164.3772
06.01.01 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO NOTA DE SERVIÇO E LEVANTAMENTO DE NORMAIS | m | 1422 | 1.33 | 1891.26 | 851.8 |  |  |  |  | 851.8 | 1132.894 | 0 | 1132.894 | 570.2 | 758.366
06.01.02 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO | km | 1.42 | 522.98 | 742.6316 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 742.6316
06.01.03 | SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und/dia | 0 | 0.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.04 | TAPUME MADEIRA COMPENSADA P/ SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO MAT ESCAVADO | und/dia | 0 | 1.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.05 | PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 0 | 32.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.06 | TRAVESSIA VEÍCULOS CONTÍNUA, EM MADEIRA - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 0 | 25.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.07 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS) | und/dia | 85 | 1.66 | 141.1 | 85 |  |  |  |  | 85 | 141.1 | 0 | 141.1 | 0 | 0
06.01.08 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | und/dia | 300 | 0.43 | 129 | 299 |  |  |  |  | 299 | 128.57 | 0 | 128.57 | 1 | 0.43
06.01.09 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 1400 | 5.58 | 7812 | 1054 |  |  |  |  | 1054 | 5881.32 | 0 | 5881.32 | 346 | 1930.68
06.01.10 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 69 | 6.72 | 463.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 463.68
06.01.11 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 0 | 16.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.12 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 0 | 18.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.13 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, À FOGO | m³ | 0 | 95.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.14 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 702 | 2.72 | 1909.44 | 596.26 |  |  |  |  | 596.26 | 1621.8272 | 0 | 1621.8272 | 105.74 | 287.6128
06.01.15 | ATERRO DE VALAS COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 1040 | 10.66 | 11086.4 | 845.44 |  |  |  |  | 845.44 | 9012.3904 | 0 | 9012.3904 | 194.56 | 2074.0096
06.01.16 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 650 | 1.18 | 767 | 366 |  |  |  |  | 366 | 431.88 | 0 | 431.88 | 284 | 335.12
06.01.17 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 3500 | 1.51 | 5285 | 2700.88 |  |  |  |  | 2700.88 | 4078.3288 | 0 | 4078.3288 | 799.12 | 1206.6712
06.01.18 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.19 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.20 | ESCORAMENTO CONTINUO - TIPO A MADEIRA ROLIÇA D = 11 A 15 CM | m² | 526 | 31.15 | 16384.9 | 342 |  |  |  |  | 342 | 10653.3 | 0 | 10653.3 | 184 | 5731.6
06.01.21 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10M | h | 0 | 1.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.22 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | m³ | 0 | 72.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.23 | DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | m | 0 | 18.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.24 | FORNECIMENTO ASSENTAMENTO TUBOS E CONEXÕES PVC PB JE DEFºFº C/ ANEL D = 150 MM | m | 0 | 49.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.24-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC PB JE DEFºFº COM ANEL D = 150 MM | m | 1422 | 39.51 | 56183.22 | 1422 |  |  |  |  | 1422 | 56183.22 | 0 | 56183.22 | 0 | 0
06.01.24-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC PB JE DEFºFº COM ANEL D = 150 MM | m | 1422 | 9.88 | 14049.36 | 851.8 |  |  |  |  | 851.8 | 8415.784 | 0 | 8415.784 | 570.2 | 5633.576
06.01.25 | MÉTODO NÃO DESTRUTIVO TUNNEL LINER DIÂMETRO 1.200MM | m | 0 | 2100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.26 | POÇO DE ATAQUE PARA MÉTODO NÃO DESTRUTIVO TUNNEL LINER DIÂMETRO 2.000MM | m | 0 | 2400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
06.02 | LINHA DE RECALQUE ENGENHO |  |  |  | 111823.4806 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 111823.4806
06.02.01 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO E LEVANTAMENTO DE NORMAIS | m | 474 | 1.33 | 630.42 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 630.42
06.02.02 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO | km | 0.47 | 522.98 | 245.8006 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 245.8006
06.02.03 | SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und/dia | 0 | 0.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.04 | TAPUME CHAPA MADEIRA COMP P SINAL. CONTENÇÃO MAT ESC PADRÃO 094-FORN. E MOVIMENTAÇÃO | und/dia | 0 | 1.37 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.05 | PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 0 | 32.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.06 | TRAVESSIA DE VEÍCULOS CONTÍNUA, EM MADEIRA - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 0 | 25.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.07 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS) | und/dia | 60 | 1.66 | 99.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 99.6
06.02.08 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | und/dia | 240 | 0.43 | 103.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 103.2
06.02.09 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 650 | 5.58 | 3627 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 3627
06.02.10 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 23 | 6.72 | 154.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 154.56
06.02.11 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 0 | 16.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.12 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 0 | 18.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.13 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, À FOGO | m³ | 0 | 95.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.14 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 332 | 2.72 | 903.04 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 903.04
06.02.15 | ATERRO VALAS COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO NO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 679 | 10.66 | 7238.14 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 7238.14
06.02.16 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 420 | 1.18 | 495.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 495.6
06.02.17 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 12220 | 1.51 | 18452.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12220 | 18452.2
06.02.18 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.19 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.20 | ESCORAMENTO CONTINUO - TIPO A MADEIRA ROLIÇA D = 11 A 15 CM | m² | 600 | 31.15 | 18690 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 18690
06.02.21 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10M | h | 0 | 1.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.22 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | m³ | 0 | 72.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.23 | DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | m | 0 | 18.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.24 | FORNEC E ASSENT DE TUBOS E CONEXÕES PVC PB JE DEFºFº COM ANEL D = 250 MM | m | 0 | 129.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.25 | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC PB JE DEFºFº COM ANEL D = 250 MM | m | 474 | 103.26 | 48945.24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 48945.24
06.02.26 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC PB JE DEFºFº COM ANEL D = 250 MM | m | 474 | 25.82 | 12238.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 12238.68
06.02.27 | MÉTODO NÃO DESTRUTIVO TUNNEL LINER DIÂMETRO 1.200MM | m | 0 | 2100 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.02.28 | POÇO DE ATAQUE P/ MÉTODO NÃO DESTRUTIVO TUNNEL LINER DIÂMETRO 2.000MM | m | 0 | 2400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
7 | DRENAGEM |  |  |  | 4284912.8733 | [6 empty] | 3897364.7223 | 0 | 3897364.7223 |  | 387548.151
07.01 | DRENAGEM PLUVIAL SISTEMA MATA DO NOÉ |  |  |  | 4284912.8733 | [6 empty] | 3897364.7223 | 0 | 3897364.7223 |  | 387548.151
07.01.01 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA 1ª CATEGORIA | m³ | 9928.63 | 5.69 | 56493.9047 | 9472.85 | 9472.85 | 9472.85 | 9472.85 |  | 9472.85 | 53900.5165 | 0 | 53900.5165 | 455.78 | 2593.3882
07.01.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 0 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.03 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE 1.50 M ATÉ 3,0 M | m³ | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE 3.00 M ATÉ 5,0 M | m³ | 0 | 30.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.05 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 14204.68 | 5.58 | 79262.1144 | 13329.1042 | 13329.1042 | 13329.1042 | 13329.1042 |  | 13329.1042 | 74376.4015 | 0 | 74376.4015 | 875.5758 | 4885.7129
07.01.06 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE 1,50 MATÉ 3,0 M | m³ | 8417.1 | 7.54 | 63464.934 | 8308.3 | 8308.3 | 8308.3 | 8308.3 |  | 8308.3 | 62644.582 | 0 | 62644.582 | 108.8 | 820.352
07.01.07 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE 3,0 M ATÉ 5,0 M | m³ | 184 | 9.95 | 1830.8 | 184 | 184 | 184 | 184 |  | 184 | 1830.8 | 0 | 1830.8 | 0 | 0
07.01.08 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 3869.49 | 6.72 | 26002.9728 | 2606.69 | 2606.69 | 2606.69 | 2606.69 |  | 2606.69 | 17516.9568 | 0 | 17516.9568 | 1262.8 | 8486.016
07.01.09 | ATERRO COMPACTADO MANUAL DE VALAS | m³ | 2535.84 | 14.01 | 35527.1184 | 2340.04 | 2340.04 | 2340.04 | 2340.04 |  | 2340.04 | 32783.9604 | 0 | 32783.9604 | 195.8 | 2743.158
07.01.10 | ATERRO VALAS COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO NO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 23549.39 | 10.66 | 251036.4974 | 21498.01 | 21498.01 | 21498.01 | 21498.01 |  | 21498.01 | 229168.7866 | 0 | 229168.7866 | 2051.38 | 21867.7108
07.01.11 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 11814.96 | 2.72 | 32136.6912 | 11230.16 | 11230.16 | 11230.16 | 11230.16 |  | 11230.16 | 30546.0352 | 0 | 30546.0352 | 584.8 | 1590.656
07.01.12 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 11186.93 | 1.18 | 13200.5774 | 10731.15 | 10731.15 | 10731.15 | 10731.15 |  | 10731.15 | 12662.757 | 0 | 12662.757 | 455.78 | 537.8204
07.01.13 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 195399.75 | 1.51 | 295053.6225 | 177526.54 | 177526.54 | 177526.54 | 177526.54 |  | 177526.54 | 268065.0754 | 0 | 268065.0754 | 17873.21 | 26988.5471
07.01.14 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA | m³ | 509.22 | 92.96 | 47337.0912 | 394.42 | 394.42 | 394.42 | 394.42 |  | 394.42 | 36665.2832 | 0 | 36665.2832 | 114.8 | 10671.808
07.01.15 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA | m³ | 1145.33 | 110.29 | 126318.4457 | 915.73 | 915.73 | 915.73 | 915.73 |  | 915.73 | 100995.8617 | 0 | 100995.8617 | 229.6 | 25322.584
07.01.16 | TUBO DE CONCRETO POROSO PARA ENROCAMENTO D = 0,15 M | m | 38 | 11.49 | 436.62 | 38 | 38 | 38 | 38 |  | 38 | 436.62 | 0 | 436.62 | 0 | 0
07.01.17 | TUBO DE CONCRETO POROSO PARA ENROCAMENTO D=0,20M | m | 0 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.18 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | m³ | 260.5 | 72.91 | 18993.055 | 203.1 | 203.1 | 203.1 | 203.1 |  | 203.1 | 14808.021 | 0 | 14808.021 | 57.4 | 4185.034
07.01.19 | FORNEC E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO | m³ | 0 | 50.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.20 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 400 MM | m | 450.4 | 62.18 | 28005.872 | 450.4 | 450.4 | 450.4 | 450.4 |  | 450.4 | 28005.872 | 0 | 28005.872 | 0 | 0
07.01.20-A | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 400 MM | m | 4458 | 46.64 | 207921.12 | 4113.8 | 4113.8 | 4113.8 | 4113.8 |  | 4113.8 | 191867.632 | 0 | 191867.632 | 344.2 | 16053.488
07.01.20-B | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 400 MM | m | 4458 | 15.56 | 69366.48 | 4114.2 | 4114.2 | 4114.2 | 4114.2 |  | 4114.2 | 64016.952 | 0 | 64016.952 | 343.8 | 5349.528
07.01.21 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 500 MM | m | 0 | 91.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.21-A | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 500 MM | m | 204 | 68.71 | 14016.84 | 204 | 204 | 204 | 204 |  | 204 | 14016.84 | 0 | 14016.84 | 0 | 0
07.01.21-B | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 500 MM | m | 204 | 22.9 | 4671.6 | 204 | 204 | 204 | 204 |  | 204 | 4671.6 | 0 | 4671.6 | 0 | 0
07.01.22 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 600 MM | m | 227.2 | 109.47 | 24871.584 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 227.2 |  | 227.2 | 24871.584 | 0 | 24871.584 | 0 | 0
07.01.22-A | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 600 MM | m | 3537 | 82.1 | 290387.7 | 3383.5 | 3383.5 | 3383.5 | 3383.5 |  | 3383.5 | 277785.35 | 0 | 277785.35 | 153.5 | 12602.35
07.01.22-B | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 600 MM | m | 3537 | 27.37 | 96807.69 | 3372 | 3372 | 3372 | 3372 |  | 3372 | 92291.64 | 0 | 92291.64 | 165 | 4516.05
07.01.23 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 700 MM | m | 0 | 150.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.23-A | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 700 MM | m | 0 | 113.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.23-B | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 700 MM | m | 0 | 37.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.24 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 800 MM | m | 0 | 177.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.24-A | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 800 MM | m | 1646.5 | 133.18 | 219280.87 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |  | 1520 | 202433.6 | 0 | 202433.6 | 126.5 | 16847.27
07.01.24-B | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 800 MM | m | 1646.5 | 44.39 | 73088.135 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |  | 1520 | 67472.8 | 0 | 67472.8 | 126.5 | 5615.335
07.01.25 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1000 MM | m | 0 | 279.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.25-A | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1000 MM | m | 344.5 | 209.47 | 72162.415 | 344.5 | 344.5 | 344.5 | 344.5 |  | 344.5 | 72162.415 | 0 | 72162.415 | 0 | 0
07.01.25-B | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1000 MM | m | 344.5 | 69.82 | 24052.99 | 344.5 | 344.5 | 344.5 | 344.5 |  | 344.5 | 24052.99 | 0 | 24052.99 | 0 | 0
07.01.26 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1100 MM | m | 0 | 369.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.26-B | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1100 MM | m | 0 | 276.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.26-B | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1100 MM | m | 0 | 92.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.27 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1200 MM | m | 0 | 402.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.27-A | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1200 MM | m | 151.5 | 301.84 | 45728.76 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | 130 | 39239.2 | 0 | 39239.2 | 21.5 | 6489.56
07.01.27-B | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1200 MM | m | 151.5 | 100.61 | 15242.415 | 130 | 130 | 130 | 130 |  | 130 | 13079.3 | 0 | 13079.3 | 21.5 | 2163.115
07.01.28 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1300 MM | m | 0 | 524.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.28-A | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1300 MM | m | 0 | 393.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.28-B | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1300 MM | m | 0 | 131.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.29 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1500 MM | m | 0 | 549.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.29-A | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1500 MM | m | 0 | 412.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.29-B | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1500 MM | m | 0 | 137.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.30 | BERÇO PARA REDE TUBULAR EM CONCRETO TRAÇO 1:3:6 | m³ | 2194.04 | 197.03 | 432291.7012 | 2069.34 | 2069.34 | 2069.34 | 2069.34 |  | 2069.34 | 407722.0602 | 0 | 407722.0602 | 124.7 | 24569.641
07.01.31 | FORMA PARA BERÇO EM TÁBUA DE MADEIRA DE LEI INCLUSIVE DESFORMA | m² | 6009.87 | 12.52 | 75243.5724 | 5627.36 | 5627.36 | 5627.36 | 5627.36 |  | 5627.36 | 70454.5472 | 0 | 70454.5472 | 382.51 | 4789.0252
07.01.32 | ALA DE REDE TUBULAR D =600 MM | und | 3 | 476.19 | 1428.57 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 952.38 | 0 | 952.38 | 1 | 476.19
07.01.33 | ALA DE REDE TUBULAR D = 700 MM | und | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.34 | ALA DE REDE TUBULAR D = 800 MM | und | 8 | 566.94 | 4535.52 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 3968.58 | 0 | 3968.58 | 1 | 566.94
07.01.35 | ALA DE REDE TUBULAR D = 1000 MM | und | 6 | 714.5 | 4287 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 4287 | 0 | 4287 | 0 | 0
07.01.36 | ALA DE REDE TUBULAR D =1100 MM | und | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.36A | ALA DE REDE TUBULAR D =1200 MM | und | 1 | 993 | 993 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 993 | 0 | 993 | 0 | 0
07.01.37 | ALA DE REDE TUBULAR D = 1500 MM | und | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.38 | DESCIDA D' ÁGUA TIPO DEGRAU D= 600 MM | m | 8.53 | 305.28 | 2604.0384 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |  | 8.53 | 2604.0384 | 0 | 2604.0384 | 0 | 0
07.01.39 | DESCIDA D' ÁGUA TIPO DEGRAU D= 700 MM | m | 0 | 339.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.40 | DESCIDA D' ÁGUA TIPO DEGRAU D= 800 MM | m | 0 | 375.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.41 | DESCIDA D' ÁGUA TIPO DEGRAU D= 1000 MM | m | 35 | 448.51 | 15697.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15697.85
07.01.42 | DESCIDA D' ÁGUA TIPO DEGRAU D= 1100 MM | m | 0 | 558.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.43 | DESCIDA D' ÁGUA TIPO DEGRAU D= 1500 MM | m | 0 | 928.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.44 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO TIPO B SIMPLES | und | 113 | 454.26 | 51331.38 | 85 | 85 | 85 | 85 |  | 85 | 38612.1 | 0 | 38612.1 | 28 | 12719.28
07.01.45 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO TIPO B DUPLA | und | 236 | 831.58 | 196252.88 | 184 | 184 | 184 | 184 |  | 184 | 153010.72 | 0 | 153010.72 | 52 | 43242.16
07.01.46 | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES | m | 77.73 | 427.93 | 33262.9989 | 60.33 | 60.33 | 60.33 | 60.33 |  | 60.33 | 25817.0169 | 0 | 25817.0169 | 17.4 | 7445.982
07.01.47 | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA | m | 218.33 | 712.48 | 155555.7584 | 171 | 171 | 171 | 171 |  | 171 | 121834.08 | 0 | 121834.08 | 47.33 | 33721.6784
07.01.48 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B EM CONCRETO | und | 0 | 126.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.48-A | FORNEC CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B EM CONCRETO | und | 585 | 94.94 | 55539.9 | 453 | 453 | 453 | 453 |  | 453 | 43007.82 | 0 | 43007.82 | 132 | 12532.08
07.01.48-B | ASSENT CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B EM CONCRETO | und | 585 | 31.64 | 18509.4 | 453 | 453 | 453 | 453 |  | 453 | 14332.92 | 0 | 14332.92 | 132 | 4176.48
07.01.49 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B EM CONCRETO | und | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.49-A | FORNECIMENTO DE CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B EM CONCRETO | und | 585 | 32.81 | 19193.85 | 453 | 453 | 453 | 453 |  | 453 | 14862.93 | 0 | 14862.93 | 132 | 4330.92
07.01.49-B | ASSENTAMENTO DE CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B EM CONCRETO | und | 585 | 10.94 | 6399.9 | 453 | 453 | 453 | 453 |  | 453 | 4955.82 | 0 | 4955.82 | 132 | 1444.08
07.01.50 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A D = 600 MM | und | 21 | 635.09 | 13336.89 | 21 | 21 | 21 | 21 |  | 21 | 13336.89 | 0 | 13336.89 | 0 | 0
07.01.51 | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 500 MM | und | 7 | 916.97 | 6418.79 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 7 | 6418.79 | 0 | 6418.79 | 0 | 0
07.01.52 | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 600 MM | und | 18 | 852.54 | 15345.72 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18 | 15345.72 | 0 | 15345.72 | 0 | 0
07.01.53 | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 700 MM | und | 0 | 930.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.54 | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 800 MM | und | 30 | 999.09 | 29972.7 | 28 | 28 | 28 | 28 |  | 28 | 27974.52 | 0 | 27974.52 | 2 | 1998.18
07.01.55 | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 1000 MM | und | 10 | 1345.61 | 13456.1 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 13456.1 | 0 | 13456.1 | 0 | 0
07.01.56 | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 1100 MM | und | 0 | 1497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.57 | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 1200 MM | und | 1 | 1615.41 | 1615.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1615.41 | 0 | 1615.41 | 0 | 0
07.01.58 | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 1500 MM | und | 2 | 2002.81 | 4005.62 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 4005.62 | 0 | 4005.62 | 0 | 0
07.01.59 | CHAMINÉ P/ POÇO DE VISITA TIPO B EM ANEL DE CONCRETO CA-1,DEGRAUS AÇO CA 25 | m | 106.51 | 214.73 | 22870.8923 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 |  | 103.81 | 22291.1213 | 0 | 22291.1213 | 2.7 | 579.771
07.01.60 | TAMPAO DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 29 | 287.74 | 8344.46 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 27 | 7768.98 | 0 | 7768.98 | 2 | 575.48
07.01.60-A | FORNEC DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 40 | 364 | 14560 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 14560 | 0 | 14560 | 0 | 0
07.01.60-B | ASSENT DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 40 | 26 | 1040 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 1040 | 0 | 1040 | 0 | 0
07.01.61 | SARJETA DE CONCRETO TIPO A OU B - PADRAO SUDECAP | m | 0 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.61A | SARJETA DE CONCRETO USINADO 13,5MPA 0,30X0,10M | m | 22612 | 8.41 | 190166.92 | 20574 | 20574 | 20574 | 20574 |  | 20574 | 173027.34 | 0 | 173027.34 | 2038 | 17139.58
07.01.62 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "B" | m² | 26344.55 | 12.42 | 327199.311 | 24636.55 | 24636.55 | 24636.55 | 24636.55 |  | 24636.55 | 305985.951 | 0 | 305985.951 | 1708 | 21213.36
07.01.63 | ESCORAMENTO CONTINUO - TIPO A MADEIRA ROLIÇA D = 11 A 15 CM | m² | 10618.1 | 31.15 | 330753.815 | 10618.1 | 10618.1 | 10618.1 | 10618.1 |  | 10618.1 | 330753.815 | 0 | 330753.815 | 0 | 0
07.01.64 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO | m² | 0 | 6.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01.65 | PASSEIO CIMENTADO ARG DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E = 2 CM E BASE DE CASCALHO, E = 6 CM | m² | 0 | 15.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
8 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 5605907.6568 | [6 empty] | 5236120.3663 | 0 | 5236120.3663 |  | 369787.2905
08.01 | PAVIMENTAÇÃO - SISTEMA MATA DO NOÉ |  |  |  | 5605907.6568 | [6 empty] | 5236120.3663 | 0 | 5236120.3663 |  | 369787.2905
08.01.01 | DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO | m² | 84256.13 | 0.39 | 32859.8907 | 84256.13 |  |  |  |  | 84256.13 | 32859.8907 | 0 | 32859.8907 | 0 | 0
08.01.02 | LIMPEZA DO TERRENO ROÇAMENTO MANUAL | m² | 73 | 0.34 | 24.82 | 73 |  |  |  |  | 73 | 24.82 | 0 | 24.82 | 0 | 0
08.01.03 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 55254.4 | 3.38 | 186759.872 | 51900.2 |  |  |  |  | 51900.2 | 175422.676 | 0 | 175422.676 | 3354.2 | 11337.196
08.01.04 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 108180.03 | 1.18 | 127652.4354 | 99726.91 |  |  |  |  | 99726.91 | 117677.7538 | 0 | 117677.7538 | 8453.12 | 9974.6816
08.01.05 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 731971.96 | 1.51 | 1105277.6596 | 684096.21 |  |  |  |  | 684096.21 | 1032985.2771 | 0 | 1032985.2771 | 47875.75 | 72292.3825
08.01.06 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO 95% DO PN | m³ | 24439.35 | 2.64 | 64519.884 | 21594.55 |  |  |  |  | 21594.55 | 57009.612 | 0 | 57009.612 | 2844.8 | 7510.272
08.01.07 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.01.08 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | m² | 157918 | 1.24 | 195818.32 | 146990 |  |  |  |  | 146990 | 182267.6 | 0 | 182267.6 | 10928 | 13550.72
08.01.09 | BASE ESCORIA GRADUADA SIMPLES ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - PM | m³ | 27558.57 | 44.55 | 1227734.2935 | 26578.57 |  |  |  |  | 26578.57 | 1184075.2935 | 0 | 1184075.2935 | 980 | 43659
08.01.10 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 0 | 1.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08.01.11 | IMPRIMAÇAO COM CM-30 | m² | 133225.16 | 3.38 | 450301.0408 | 128325.16 |  |  |  |  | 128325.16 | 433739.0408 | 0 | 433739.0408 | 4900 | 16562
08.01.12 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO RR-2C | m² | 124503.98 | 10.15 | 1263715.397 | 119903.98 |  |  |  |  | 119903.98 | 1217025.397 | 0 | 1217025.397 | 4600 | 46690
08.01.13 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO SUDECAP - TIPO A | m | 29978 | 22.18 | 664912.04 | 27940 |  |  |  |  | 27940 | 619709.2 | 0 | 619709.2 | 2038 | 45202.84
08.01.14 | ESPALHAMENTO E LANÇAMENTO DE SOLO EM AREA DE PASSEIO | m³ | 9813.21 | 6.28 | 61626.9588 | 9047.13 |  |  |  |  | 9047.13 | 56815.9764 | 0 | 56815.9764 | 766.08 | 4810.9824
08.01.15 | CALÇAMENTO PEDRA POLIÉDRICA COLCHÃO DE AREIA OU PÓ DE MINÉRIO | m² | 13041.5 | 17.23 | 224705.045 | 7342.3 |  |  |  |  | 7342.3 | 126507.829 | 0 | 126507.829 | 5699.2 | 98197.216
0
9 | PROLONGAMENTO JARDINOPOLIS - JARDIM REAL |  |  |  | 660791.609 | [6 empty] | 101858.7631 | 75938.0499 | 177796.813 |  | 482994.796
09.01 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 1667.79 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1667.79
09.01.01 | PLACA DE OBRA PADRÃO PROGRAMA 3,00 X 1,50 M | m² | 9 | 185.31 | 1667.79 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1667.79
0
09.02 | REDE COLETORA DE ESGOTO |  |  |  | 63570.4178 | [6 empty] | 58254.5552 | 0 | 58254.5552 |  | 5315.8626
09.02.01 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO NOTA DE SERVIÇO E LEVANTAMENTO DE NORMAIS | m | 349.6 | 1.33 | 464.968 | 349.6 |  |  |  |  | 349.6 | 464.968 | 0 | 464.968 | 0 | 0
09.02.02 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO | km | 0.35 | 522.98 | 183.043 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 183.043
09.02.03 | SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und/dia | 0 | 0.81 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.04 | PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 7 | 32.72 | 229.04 | 7 |  |  |  |  | 7 | 229.04 | 0 | 229.04 | 0 | 0
09.02.05 | TRAVESSIA VEÍCULOS CONTÍNUA, EM MADEIRA - FORNEC E POSICIONAMENTO | m² | 15 | 25.32 | 379.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 379.8
09.02.06 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS) | und/dia | 35 | 1.66 | 58.1 | 35 |  |  |  |  | 35 | 58.1 | 0 | 58.1 | 0 | 0
09.02.07 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | und/dia | 122 | 0.43 | 52.46 | 122 |  |  |  |  | 122 | 52.46 | 0 | 52.46 | 0 | 0
09.02.08 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 54.89 | 16.74 | 918.8586 | 54.89 |  |  |  |  | 54.89 | 918.8586 | 0 | 918.8586 | 0 | 0
09.02.09 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROF. 1.50 M ATÉ 3,0 M | m³ | 0 | 22.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.10 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 275.41 | 5.58 | 1536.7878 | 275.41 |  |  |  |  | 275.41 | 1536.7878 | 0 | 1536.7878 | 0 | 0
09.02.11 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROF. DE 1,50 M ATÉ 3,00 M | m³ | 28.66 | 7.54 | 216.0964 | 28.66 |  |  |  |  | 28.66 | 216.0964 | 0 | 216.0964 | 0 | 0
09.02.12 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROF. DE 3,00 M A 5,00 M | m³ | 27.36 | 9.95 | 272.232 | 27.36 |  |  |  |  | 27.36 | 272.232 | 0 | 272.232 | 0 | 0
09.02.13 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 244.72 | 2.72 | 665.6384 | 244.72 |  |  |  |  | 244.72 | 665.6384 | 0 | 665.6384 | 0 | 0
09.02.14 | ATERRO VALAS CONTROLE GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 386.33 | 10.66 | 4118.2778 | 386.33 |  |  |  |  | 386.33 | 4118.2778 | 0 | 4118.2778 | 0 | 0
09.02.15 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 391.55 | 1.18 | 462.029 | 391.55 |  |  |  |  | 391.55 | 462.029 | 0 | 462.029 | 0 | 0
09.02.16 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 7635.26 | 1.51 | 11529.2426 | 7635.26 |  |  |  |  | 7635.26 | 11529.2426 | 0 | 11529.2426 | 0 | 0
09.02.17 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "A" | m² | 439.34 | 5.67 | 2491.0578 | 439.34 |  |  |  |  | 439.34 | 2491.0578 | 0 | 2491.0578 | 0 | 0
09.02.18 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "B" | m² | 258.11 | 12.42 | 3205.7262 | 258.11 |  |  |  |  | 258.11 | 3205.7262 | 0 | 3205.7262 | 0 | 0
09.02.19 | ESCORAMENTO CONTINUO - TIPO A MADEIRA ROLIÇA D = 11 A 15 CM | m² | 526 | 31.15 | 16384.9 | 526 |  |  |  |  | 526 | 16384.9 | 0 | 16384.9 | 0 | 0
09.02.20 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, H ATÉ 10M | h | 0 | 1.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.21 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | m³ | 12 | 72.91 | 874.92 | 12 |  |  |  |  | 12 | 874.92 | 0 | 874.92 | 0 | 0
09.02.22 | PV (ALT = 1,00 M E BALÃO: D = O,60 M), P COPASA, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 10 | 248.08 | 2480.8 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2480.8 | 0 | 2480.8 | 0 | 0
09.02.23 | ADIC PREÇO P/ ACRÉS ALTURA DE PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D = 60 CM | m | 4.8 | 146.11 | 701.328 | 4.8 |  |  |  |  | 4.8 | 701.328 | 0 | 701.328 | 0 | 0
09.02.24 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 0 | 22.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02.24 A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 349.6 | 18.21 | 6366.216 | 349.6 |  |  |  |  | 349.6 | 6366.216 | 0 | 6366.216 | 0 | 0
09.02.24 B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 349.6 | 4.55 | 1590.68 | 349.6 |  |  |  |  | 349.6 | 1590.68 | 0 | 1590.68 | 0 | 0
09.02.25 | TAMPAO DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 10 | 287.74 | 2877.4 | 10 |  |  |  |  | 10 | 2877.4 | 0 | 2877.4 | 0 | 0
09.02.26 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | m² | 98.98 | 5.67 | 561.2166 | 98.98 |  |  |  |  | 98.98 | 561.2166 | 0 | 561.2166 | 0 | 0
09.02.27 | PAVIMENTO ASFÁLTICO CBUQ, INCLUSIVE BASE 20CM E CAPA 5CM | m² | 98.98 | 48.02 | 4753.0196 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.98 | 4753.0196
09.02.28 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO | m² | 9 | 6.15 | 55.35 | 9 |  |  |  |  | 9 | 55.35 | 0 | 55.35 | 0 | 0
09.02.29 | PASSEIO CIMENTADO, TRAÇO 1:3, E = 2 CM BASE CASCALHO, E = 6 CM | m² | 9 | 15.69 | 141.21 | 9 |  |  |  |  | 9 | 141.21 | 0 | 141.21 | 0 | 0
0
09.03 | TRATAMENTO PRIMARIO - FILTRO |  |  |  | 238001.786 | [6 empty] | 549.7414 | 0 | 549.7414 |  | 237452.0446
09.03.01 | LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (GABARITO/TABEIRA) - OBRAS | m² | 179 | 1.94 | 347.26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 347.26
09.03.02 | LIMPEZA DO TERRENO - COM ROÇADEIRA MECÂNICA | m² | 720 | 0.2 | 144 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 144
09.03.03 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA 1ª CATEGORIA | m³ | 130 | 5.69 | 739.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 739.7
09.03.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 132 | 16.74 | 2209.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2209.68
09.03.05 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 1188 | 5.58 | 6629.04 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 6629.04
09.03.06 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 1650 | 1.18 | 1947 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1947
09.03.07 | ATERRO VALAS C/ CONTROLE GRAU COMPAC. MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 130 | 10.66 | 1385.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1385.8
09.03.08 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 7730 | 1.51 | 11672.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7730 | 11672.3
09.03.10 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 193 | 2.72 | 524.96 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 524.96
09.03.11 | FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PARA ESTRUTURAS | m² | 389 | 29.13 | 11331.57 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 11331.57
09.03.12 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 40 MPA | m³ | 86 | 361.93 | 31125.98 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 31125.98
09.03.13 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 5960 | 5.54 | 33018.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5960 | 33018.4
09.03.14 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | m³ | 389 | 12.29 | 4780.81 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 4780.81
09.03.15 | CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍN DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREP EM BETONEIRA | m³ | 21 | 208.4 | 4376.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4376.4
09.03.16 | ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E = 20 CM A REVESTIR | m² | 490 | 92.89 | 45516.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 45516.1
09.03.17 | CHAPISCADO COMUM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 E= 0,5 CM | m² | 511 | 2.42 | 1236.62 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 1236.62
09.03.18 | REBOCO PAULISTA E= 2,00 CM | m² | 511 | 13.21 | 6750.31 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 6750.31
09.03.19 | IMPERMEABILIZAÇÃO ESTRUTURA COM CRISTALIZADORES DE ALTA PENETRAÇÃO | m² | 335 | 121.75 | 40786.25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 40786.25
09.03.20 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | m³ | 90 | 72.91 | 6561.9 | 7.54 |  |  |  |  | 7.54 | 549.7414 | 0 | 549.7414 | 82.46 | 6012.1586
09.03.21 | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ PV - TRAFEGO PESADO | und | 8 | 364 | 2912 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2912
09.03.22 | CALHA VERTEDORA CONFORME PROJETO | und | 4 | 99 | 396 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 396
09.03.23 | TUBO PVC COLA PB PARA ESGOTO PREDIAL D=100MM COM CONEXÕES | m | 90 | 15.76 | 1418.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1418.4
09.03.24 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, REBOCADA INTERNAMENTE, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO DIMENSÕES 30 X 30 CM | und | 4 | 102.24 | 408.96 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 408.96
09.03.25 | PV (ALTURA =1,00M E BALÃO: D=O,60 M), PADRÃO COPASA, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 1 | 248.08 | 248.08 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248.08
09.03.26 | ADIC PREÇO P/ ACRÉS ALTURA DE PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D = 60 CM | m | 0.6 | 146.11 | 87.666 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.666
09.03.27 | TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ PV - TRAFEGO PESADO | und | 1 | 364 | 364 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 364
09.03.28 | PISO CIMENTADO LISO, RECOBERTO COM NATA DE CIMENTO | m² | 57 | 29.13 | 1660.41 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1660.41
09.03.29 | CERCA MOURÕES CONCRETO P COPASA 126, C/ FECHAMENTO ARAME FARPADO | m | 200 | 20.35 | 4070 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4070
09.03.30 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS - URBANIZAÇÃO. | m² | 100 | 6.59 | 659 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 659
09.03.31 | PORTÃO PARA VEICULOS PADRÃO COPASA P 012 | und | 1 | 2050.79 | 2050.79 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2050.79
09.03.32 | CALÇAMENTO PEDRA POLIEDRICA COLCHAO DE AREIA OU PÓ DE MINÉRIO | m² | 280 | 17.23 | 4824.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 4824.4
09.03.33 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO SUDECAP - TIPO A | m | 100 | 22.18 | 2218 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2218
09.03.34 | INST. ELET DE ILUM, TOMADAS, QCM, PADRÃO ENTRADA E ILUM. EXTERNA | PT | 4 | 1400 | 5600 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5600
0
09.04 | LIGAÇÕES EXTERNAS ATÉ O PASSEIO - JARDIM REAL |  |  |  | 2507.04 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 2507.04
09.04.01 | MONTAGEM LIGAÇÃO PREDIAL (PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M) | m | 27 | 18.62 | 502.74 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 502.74
09.04.02 | MONTAGEM LIGACAO PREDIAL (PROFUNDIDADE ACIMA DE 1,50 M ATÉ 2,0 M) | m | 11 | 26.16 | 287.76 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 287.76
09.04.03 | MONTAGEM LIG.PREDIAL (PROF.REDE ACIMA DE 2,0 M ATÉ 2,50 M) | m | 7 | 36.52 | 255.64 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 255.64
09.04.04 | POÇO LUMINAR P 040 (PROFUNDIDADE = 1,20 M) - EXPANSÃO | und | 3 | 39.12 | 117.36 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 117.36
09.04.05 | POÇO LUMINAR P 040 (PROFUNDIDADE > 1,20 M ATE 1,70) - EXPANSÃO | und | 3 | 40.08 | 120.24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 120.24
09.04.06 | POÇO LUMINAR P 040 (PROFUNDIDADE > 1,70 M) - EXPANSÃO | und | 2 | 41.3 | 82.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82.6
09.04.07 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO | m² | 5 | 6.15 | 30.75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30.75
09.04.08 | PASSEIO CIMENTADO, TRAÇO 1:3, E = 2 CM BASE CASCALHO, E = 6 CM | m² | 5 | 15.69 | 78.45 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 78.45
09.04.09 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 2 | 1.18 | 2.36 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.36
09.04.10 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 7 | 1.51 | 10.57 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10.57
09.04.11 | CURVA 90º PVC 100 MM C/ ANEL DE BORRACHA PARA COLETORES DE ESGOTO | und | 4 | 20.73 | 82.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 82.92
09.04.12 | SELIM 45º PVC, JE C/ CINTA BOLSA, DN150X100, P/ TUBOS NBR5688 - LIG PRED ESG, | und | 4 | 15.81 | 63.24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63.24
09.04.13 | SELA CERÂMICA PASSAGEM RETA, PROJETO PADRÃO P 266 - DN 200 X 210 X 135 MM | und | 4 | 11.8 | 47.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47.2
09.04.14 | FORNECIMENTO TUBO PVC COLA PB PARA ESGOTO PREDIAL D=100MM | m | 45 | 10.7 | 481.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 481.5
09.04.15 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO LUMINAR T- 5 PADRÃO COPASA | und | 8 | 17.11 | 136.88 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 136.88
09.04.16 | FORNECIMENTO DE MANILHA CERÂMICA DE 200 MM PARA POÇO LUMINAR | m | 13 | 15.91 | 206.83 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 206.83
0
09.05 | DRENAGEM PLUVIAL - JARDIM REAL |  |  |  | 11774 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 11774
09.05.01 | SARJETA DE CONCRETO USINADO 13,5 MPA 0,30 X 0,10 M | m | 1400 | 8.41 | 11774 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 11774
0
09.06 | PAVIMENTAÇÃO - JARDIM REAL |  |  |  | 343270.5752 | [6 empty] | 43054.4565 | 75938.0499 | 118992.5064 |  | 224278.0688
09.06.01 | DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO | m² | 4200 | 0.39 | 1638 | 0 |  |  |  | 1684 | 1684 | 0 | 656.76 | 656.76 | 2516 | 981.24
09.06.02 | LIMPEZA DO TERRENO ROÇAMENTO MANUAL | m² | 0 | 0.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.06.03 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 3430 | 3.38 | 11593.4 | 0 |  |  |  | 501.3 | 501.3 | 0 | 1694.394 | 1694.394 | 2928.7 | 9899.006
09.06.04 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 5551 | 1.18 | 6550.18 | 0 |  |  |  | 1089.53 | 1089.53 | 0 | 1285.6454 | 1285.6454 | 4461.47 | 5264.5346
09.06.05 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 83967.52 | 1.51 | 126790.9552 | 0 |  |  |  | 16203.95 | 16203.95 | 0 | 24467.9645 | 24467.9645 | 67763.57 | 102322.9907
09.06.06 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO 95% DO PN | m³ | 1029 | 2.64 | 2716.56 | 0 |  |  |  | 246.9 | 246.9 | 0 | 651.816 | 651.816 | 782.1 | 2064.744
09.06.07 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | m² | 6860 | 1.24 | 8506.4 | 0 |  |  |  | 3368 | 3368 | 0 | 4176.32 | 4176.32 | 3492 | 4330.08
09.06.08 | BASE DE ESCORIA GRADUADA ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 1372 | 44.55 | 61122.6 | 966.43 |  |  |  |  | 966.43 | 43054.4565 | 0 | 43054.4565 | 405.57 | 18068.1435
09.06.09 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 0 | 1.51 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.06.10 | IMPRIMAÇAO COM CM-30 | m² | 6860 | 3.38 | 23186.8 | 0 |  |  |  | 3368 | 3368 | 0 | 11383.84 | 11383.84 | 3492 | 11802.96
09.06.11 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO RR-2C | m² | 6440 | 10.15 | 65366 | 0 |  |  |  | 3115.4 | 3115.4 | 0 | 31621.31 | 31621.31 | 3324.6 | 33744.69
09.06.12 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO SUDECAP - TIPO A | m | 1400 | 22.18 | 31052 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 31052
09.06.13 | ESPALHAMENTO E LANÇAMENTO DE SOLO EM AREA DE PASSEIO | m³ | 756 | 6.28 | 4747.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 4747.68
0
0 | CÓRREGO FLECHAS-CATALÃO |  |  |  | 1870098.8946 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1870098.8946
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS |  |  |  | 38294.37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 38294.37
01.01 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 5003.37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 5003.37
01.01.01 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | gl | 0 | 99800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.02 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | gl | 0 | 24900 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01.03 | PLACA DE OBRA PADRÃO PROGRAMA 3,00 X 1,50 M | m² | 27 | 185.31 | 5003.37 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5003.37
01.02 | PROJETOS DE ENGENHARIA |  |  |  | 33291 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 33291
01.02.01 | PROJETOS DE SANEAMENTO |  |  |  | 33291 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 33291
01.02.01.02 | REDES INTERCEPTORAS DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 7398 | 4.5 | 33291 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7398 | 33291
2 | INTERCEPTORES DE ESGOTO |  |  |  | 1831804.5246 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1831804.5246
02.01 | INTERCEPTOR FLECHAS - CATALÃO |  |  |  | 1778326.4446 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 1778326.4446
02.01.01 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO NOTA DE SERVIÇO E LEVANTAMENTO DE NORMAIS | m | 7398 | 1.33 | 9839.34 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7398 | 9839.34
02.01.02 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO | km | 7.4 | 522.98 | 3870.052 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 3870.052
02.01.03 | SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und/dia | 120 | 0.81 | 97.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 97.2
02.01.04 | TAPUME MADEIRA COMPENSADA P/ SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO MAT ESCAVADO | und/dia | 120 | 1.37 | 164.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 164.4
02.01.05 | PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 6 | 32.72 | 196.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 196.32
02.01.06 | TRAVESSIA VEÍCULOS CONTÍNUA, EM MADEIRA - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 6 | 25.32 | 151.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151.92
02.01.07 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS) | und/dia | 300 | 1.66 | 498 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 498
02.01.08 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | und/dia | 448 | 0.43 | 192.64 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 192.64
02.01.09 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 6697 | 5.58 | 37369.26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6697 | 37369.26
02.01.10 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROF ATÉ 1,50 M | m³ | 507 | 6.72 | 3407.04 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 3407.04
02.01.11 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), DE 1,50 M ATÉ 4,00 M | m³ | 960 | 7.89 | 7574.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 7574.4
02.01.12 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA) DE 1,50 M ATÉ 4,00 M | m³ | 640 | 9.45 | 6048 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 6048
02.01.13 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 1575 | 16.74 | 26365.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575 | 26365.5
02.01.14 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 1519 | 20.75 | 31519.25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1519 | 31519.25
02.01.15 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, À FOGO | m³ | 897 | 95.53 | 85690.41 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 85690.41
02.01.16 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 5551 | 2.72 | 15098.72 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5551 | 15098.72
02.01.17 | ATERRO VALAS C/ CONTROLE GRAU COMPACTAÇÃO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 6844 | 10.66 | 72957.04 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6844 | 72957.04
02.01.18 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 3978 | 1.18 | 4694.04 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3978 | 4694.04
02.01.19 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 29571.26 | 1.51 | 44652.6026 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29571.26 | 44652.6026
02.01.20 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | m³ | 300 | 1.8 | 540 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 540
02.01.21 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA | m³ | 320 | 1.89 | 604.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 604.8
02.01.22 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "A" | m² | 9176 | 5.67 | 52027.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9176 | 52027.92
02.01.23 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "B" | m² | 5500 | 12.42 | 68310 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 68310
02.01.24 | ESCORAMENTO CONTINUO - TIPO A MADEIRA ROLIÇA D = 11 A 15 CM | m² | 3680 | 31.15 | 114632 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3680 | 114632
02.01.25 | ESCORAMENTO TIPO ESTACA PRANCHA METÁLICA | m² | 90 | 94.85 | 8536.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8536.5
02.01.26 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10M | h | 185 | 1.05 | 194.25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 194.25
02.01.27 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | m³ | 49 | 72.91 | 3572.59 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3572.59
02.01.28 | DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | m | 107 | 18.36 | 1964.52 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1964.52
02.01.29 | PV (ALT, = 1,00 M E BALÃO: D, = O,60 M), P COPASA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 56 | 248.08 | 13892.48 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 13892.48
02.01.30 | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSC, ALT PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D = 60 CM | m | 14 | 146.11 | 2045.54 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2045.54
02.01.31 | PV (ALTURA =1,50M E BALÃO: DIÂMETRO = 1,00 M), P COPASA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 166 | 625.47 | 103828.02 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 103828.02
02.01.32 | ADIC, PREÇO P/ ACRÉSC, ALTURA PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D = 100 CM | m | 42 | 222.33 | 9337.86 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9337.86
02.01.33 | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 885 | 18.21 | 16115.85 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 16115.85
02.01.34 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 885 | 4.55 | 4026.75 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 4026.75
02.01.35 | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 250 | m | 807.7 | 53.55 | 43252.335 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.7 | 43252.335
02.01.36 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 250 | m | 807.7 | 13.39 | 10815.103 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.7 | 10815.103
02.01.37 | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300 | m | 1364.45 | 91.15 | 124369.6175 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.45 | 124369.6175
02.01.38 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300 | m | 1364.45 | 22.79 | 31095.8155 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.45 | 31095.8155
02.01.39 | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 350 | m | 627.45 | 115.12 | 72232.044 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.45 | 72232.044
02.01.40 | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 350 | m | 627.45 | 28.78 | 18058.011 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.45 | 18058.011
02.01.41 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ESPECIAL DN 450 | m | 2684.2 | 67.34 | 180754.028 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684.2 | 180754.028
02.01.42 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ESPECIAL DN 450 | m | 2684.2 | 37 | 99315.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684.2 | 99315.4
02.01.43 | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ESPECIAL DN 500 | m | 1029.2 | 80.76 | 83118.192 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.2 | 83118.192
02.01.44 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ESPECIAL DN 500 | m | 1029.2 | 43.97 | 45253.924 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029.2 | 45253.924
02.01.45 | TUBO DE QUEDA DE MANILHA CERAMICA D = 200 MM E H = 1,0 M | und | 5 | 48.28 | 241.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 241.4
02.01.46 | ADICIONAL DE PREÇO ACRESCIMO DE TUBO DE QUEDA D = 200 MM | m | 8 | 54.76 | 438.08 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 438.08
02.01.47 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA | m³ | 384 | 92.96 | 35696.64 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 35696.64
02.01.48 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA | m³ | 384 | 110.29 | 42351.36 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 42351.36
02.01.49 | BERÇO PARA REDE TUBULAR EM CONCRETO TRAÇO 1:3:6 | m³ | 600 | 197.03 | 118218 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 118218
02.01.50 | FORMA PARA BERÇO EM TÁBUA DE MADEIRA DE LEI INCLUSIVE DESFORMA | m² | 785 | 12.52 | 9828.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 9828.2
02.01.51 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | m² | 920 | 5.67 | 5216.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 5216.4
02.01.52 | PAVIMENTO ASFÁLTICO CBUQ, INCLUSIVE BASE 20CM E CAPA 5CM | m² | 920 | 48.02 | 44178.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 44178.4
02.01.53 | TAMPAO DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 222 | 287.74 | 63878.28 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 63878.28
02.02 | INTERCEPTOR FLECHAS - CATALÃO - TRAVESSIAS 3 E 5 |  |  |  | 53478.08 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 53478.08
02.02.01 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 130 | 5.58 | 725.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 725.4
02.02.02 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 246 | 6.72 | 1653.12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1653.12
02.02.03 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 376 | 1.18 | 443.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 443.68
02.02.04 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 2130 | 1.51 | 3216.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 3216.3
02.02.05 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA | m³ | 22 | 92.96 | 2045.12 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2045.12
02.02.06 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA | m³ | 33 | 110.29 | 3639.57 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3639.57
02.02.07 | CONCRETO MAGRO (CONSUMO DE 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | m³ | 8 | 208.4 | 1667.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1667.2
02.02.08 | FORMA PLANA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA ESTRUTURA | m² | 377 | 29.13 | 10982.01 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 10982.01
02.02.09 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK >= 25,0 MPA | m³ | 68 | 261.01 | 17748.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 17748.68
02.02.10 | ARMADURA DE AÇO CA 50/60 | KG | 2050 | 5.54 | 11357 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050 | 11357
0
0 | SISTEMA ROMANA - LICITADO |  |  |  | 12338870.3844 | [6 empty] | 8062255.4742 | 284971.8158 | 8347227.28 |  | 3991643.1044
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS |  |  |  | 263975.45 | [6 empty] | 102276.2575 | 0 | 102276.2575 |  | 161699.1925
01.01 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 100958.95 | [6 empty] | 16487.79 | 0 | 16487.79 |  | 84471.16
01.01.01 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | gl | 1 | 74100 | 74100 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 14820 | 0 | 14820 | 0.8 | 59280
01.01.02 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | gl | 1 | 18520 | 18520 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18520
01.01.03 | PLACA DE OBRA PADRÃO PROGRAMA 3,00 X 1,50 M | m² | 45 | 185.31 | 8338.95 | 9 |  |  |  |  | 9 | 1667.79 | 0 | 1667.79 | 36 | 6671.16
01.02 | PROJETOS DE ENGENHARIA | 0 | 0 | 0 | 163016.5 | [6 empty] | 85788.4675 | 0 | 85788.4675 |  | 77228.0325
01.02.01 | PROJETOS DE SANEAMENTO | 0 | 0 | 0 | 56117.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 56117.6
01.02.01.01 | REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 0 | 1.55 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02.01.02 | REDES INTERCEPTORAS DE ESGOTO SANITÁRIO | m | 12754 | 4.4 | 56117.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12754 | 56117.6
01.02.02 | PROJETOS DE DRENAGEM PLUVIAL | 0 | 0 | 0 | 66158.4 | [6 empty] | 63176.3 | 0 | 63176.3 | 0 | 2982.1
01.02.02.01 | PROJETO COMPLETO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA | m | 6014.4 | 11 | 66158.4 | 5743.3 |  |  |  |  | 5743.3 | 63176.3 | 0 | 63176.3 | 271.1 | 2982.1
01.02.03 | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 40740.5 | [6 empty] | 22612.1675 | 0 | 22612.1675 | 0 | 18128.3325
01.02.03.01 | PROJETO COMPLETO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA E OBRAS COMPLEMENTARES | m | 9586 | 4.25 | 40740.5 | 5320.51 |  |  |  |  | 5320.51 | 22612.1675 | 0 | 22612.1675 | 4265.49 | 18128.3325
0
2 | REDES COLETORAS DE ESGOTO |  |  |  | 1372988.1558 | [6 empty] | 1142256.5299 | 0 | 1142256.5299 |  | 230731.6259
02.01 | REDE COLETORA DE ESGOTO - BAIRRO CANDIDÉS, GRAJAU E OUTROS |  |  |  | 1043450.0238 | [6 empty] | 814814.1312 | 0 | 814814.1312 |  | 228635.8926
02.01.01 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO NOTA DE SERVIÇO E LEVANTAMENTO DE NORMAIS | m | 10246.7 | 1.33 | 13628.111 | 8035.8 |  |  |  |  | 8035.8 | 10687.614 | 0 | 10687.614 | 2210.9 | 2940.497
02.01.02 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO | km | 10.25 | 522.98 | 5360.545 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 5360.545
02.01.03 | SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und/dia | 162 | 0.81 | 131.22 | 162 |  |  |  |  | 162 | 131.22 | 0 | 131.22 | 0 | 0
02.01.04 | TAPUME MADEIRA COMPENSADA P/ SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO MAT ESCAVADO | und/dia | 162 | 1.37 | 221.94 | 162 |  |  |  |  | 162 | 221.94 | 0 | 221.94 | 0 | 0
02.01.05 | PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 12 | 32.72 | 392.64 | 12 |  |  |  |  | 12 | 392.64 | 0 | 392.64 | 0 | 0
02.01.06 | TRAVESSIA VEÍCULOS CONTÍNUA, EM MADEIRA - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 12 | 25.32 | 303.84 | 12 |  |  |  |  | 12 | 303.84 | 0 | 303.84 | 0 | 0
02.01.07 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS) | und/dia | 685 | 1.66 | 1137.1 | 685 |  |  |  |  | 685 | 1137.1 | 0 | 1137.1 | 0 | 0
02.01.08 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | und/dia | 2384 | 0.43 | 1025.12 | 2384 |  |  |  |  | 2384 | 1025.12 | 0 | 1025.12 | 0 | 0
02.01.09 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 0 | 16.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 0 | 18.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.11 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 9837.48 | 5.58 | 54893.1384 | 7728.23 |  |  |  |  | 7728.23 | 43123.5234 | 0 | 43123.5234 | 2109.25 | 11769.615
02.01.12 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 0 | 6.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.13 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE DE 1,50 M ATÉ 3,00 M | m³ | 1903.75 | 7.54 | 14354.275 | 1700.702 |  |  |  |  | 1700.702 | 12823.2931 | 0 | 12823.2931 | 203.048 | 1530.9819
02.01.14 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROF DE 1,50 M ATÉ 3,00 M | m³ | 0 | 9.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.15 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE DE 3,00 M A 5,00 M | m³ | 20.5 | 9.95 | 203.975 | 20.5 |  |  |  |  | 20.5 | 203.975 | 0 | 203.975 | 0 | 0
02.01.16 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROF DE 3,00M A 5,00 M | m³ | 0 | 12.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.17 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, À FOGO | m³ | 162 | 95.53 | 15475.86 | 61.92 |  |  |  |  | 61.92 | 5915.2176 | 0 | 5915.2176 | 100.08 | 9560.6424
02.01.17A | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS EM ROCHA, A FRIO | m³ | 899.36 | 88.4 | 79503.424 | 307.48 |  |  |  |  | 307.48 | 27181.232 | 0 | 27181.232 | 591.88 | 52322.192
02.01.18 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 7195.29 | 2.72 | 19571.1888 | 5647.66 |  |  |  |  | 5647.66 | 15361.6352 | 0 | 15361.6352 | 1547.63 | 4209.5536
02.01.19 | ATERRO VALAS COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO NO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 12498.1 | 10.66 | 133229.746 | 9652.75 |  |  |  |  | 9652.75 | 102898.315 | 0 | 102898.315 | 2845.35 | 30331.431
02.01.20 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 8382.98 | 1.18 | 9891.9164 | 5803.26 |  |  |  |  | 5803.26 | 6847.8468 | 0 | 6847.8468 | 2579.72 | 3044.0696
02.01.21 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 57959.45 | 1.51 | 87518.7695 | 34628.38 |  |  |  |  | 34628.38 | 52288.8538 | 0 | 52288.8538 | 23331.07 | 35229.9157
02.01.22 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.23 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.24 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "A" | m² | 22379.94 | 5.67 | 126894.2598 | 14864.21 |  |  |  |  | 14864.21 | 84280.0707 | 0 | 84280.0707 | 7515.73 | 42614.1891
02.01.25 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "B" | m² | 5950.6 | 12.42 | 73906.452 | 5873.96 |  |  |  |  | 5873.96 | 72954.5832 | 0 | 72954.5832 | 76.64 | 951.8688
02.01.26 | ESCORAMENTO CONTINUO - TIPO A MADEIRA ROLIÇA D = 11 A 15 CM | m² | 2414.73 | 31.15 | 75218.8395 | 2414.73 |  |  |  |  | 2414.73 | 75218.8395 | 0 | 75218.8395 | 0 | 0
02.01.27 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10M | h | 0 | 1.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.28 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | m³ | 44.8 | 72.91 | 3266.368 | 16.8 |  |  |  |  | 16.8 | 1224.888 | 0 | 1224.888 | 28 | 2041.48
02.01.29 | DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | m | 0 | 18.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.30 | POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), P COPASA, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 123 | 248.08 | 30513.84 | 103 |  |  |  |  | 103 | 25552.24 | 0 | 25552.24 | 20 | 4961.6
02.01.30-A | POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,50 M E BALÃO: DIÂMETRO = 1,00 M), P COPASA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 10 | 625.47 | 6254.7 | 10 |  |  |  |  | 10 | 6254.7 | 0 | 6254.7 | 0 | 0
02.01.30-B | POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), P COPASA, EM MANILHAS DE CONCRETO | und | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.31 | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D=60CM | m | 81.94 | 146.11 | 11972.2534 | 65.79 |  |  |  |  | 65.79 | 9612.5769 | 0 | 9612.5769 | 16.15 | 2359.6765
02.01.31-A | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D=100CM | m | 8 | 222.33 | 1778.64 | 8 |  |  |  |  | 8 | 1778.64 | 0 | 1778.64 | 0 | 0
02.01.32 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 0 | 22.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01.32-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 10246.7 | 18.21 | 186592.407 | 10246.7 |  |  |  |  | 10246.7 | 186592.407 | 0 | 186592.407 | 0 | 0
02.01.32-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 10246.7 | 4.55 | 46622.485 | 8035.8 |  |  |  |  | 8035.8 | 36562.89 | 0 | 36562.89 | 2210.9 | 10059.595
02.01.33 | TAMPAO DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 81 | 287.74 | 23306.94 | 58 |  |  |  |  | 58 | 16688.92 | 0 | 16688.92 | 23 | 6618.02
02.01.34-A | FORNECIMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 52 | 364 | 18928 | 45 |  |  |  |  | 45 | 16380 | 0 | 16380 | 7 | 2548
02.01.34-B | ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 52 | 26 | 1352 | 45 |  |  |  |  | 45 | 1170 | 0 | 1170 | 7 | 182
02.01.35 | PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:6 | m³ | 0 | 197.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
02.02 | REDE COLETORA DE ESGOTO - BAIRRO NOVA FORTALEZA II |  |  |  | 329538.142 | [6 empty] | 327442.3987 | 0 | 327442.3987 |  | 2095.7433
02.02.01 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO NOTA DE SERVIÇO E LEVANTAMENTO DE NORMAIS | m | 3412 | 1.33 | 4537.96 | 3412 |  |  |  |  | 3412 | 4537.96 | 0 | 4537.96 | 0 | 0
02.02.02 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO | km | 3.4 | 522.98 | 1778.132 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 1778.132
02.02.03 | SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und/dia | 139 | 0.81 | 112.59 | 139 |  |  |  |  | 139 | 112.59 | 0 | 112.59 | 0 | 0
02.02.04 | TAPUME MADEIRA COMPENSADA P/ SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO MAT ESCAVADO | und/dia | 139 | 1.37 | 190.43 | 139 |  |  |  |  | 139 | 190.43 | 0 | 190.43 | 0 | 0
02.02.05 | PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 8 | 32.72 | 261.76 | 8 |  |  |  |  | 8 | 261.76 | 0 | 261.76 | 0 | 0
02.02.06 | TRAVESSIA VEÍCULOS CONTÍNUA, EM MADEIRA - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 8 | 25.32 | 202.56 | 8 |  |  |  |  | 8 | 202.56 | 0 | 202.56 | 0 | 0
02.02.07 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS) | und/dia | 345 | 1.66 | 572.7 | 345 |  |  |  |  | 345 | 572.7 | 0 | 572.7 | 0 | 0
02.02.08 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | und/dia | 1195 | 0.43 | 513.85 | 1195 |  |  |  |  | 1195 | 513.85 | 0 | 513.85 | 0 | 0
02.02.09 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 0 | 16.74 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.10 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 0 | 18.72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.11 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 3430 | 5.58 | 19139.4 | 3428.55 |  |  |  |  | 3428.55 | 19131.309 | 0 | 19131.309 | 1.45 | 8.091
02.02.12 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 18 | 6.72 | 120.96 | 17.38 |  |  |  |  | 17.38 | 116.7936 | 0 | 116.7936 | 0.62 | 4.1664
02.02.13 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE DE 1,50 M ATÉ 3,00 M | m³ | 595 | 7.54 | 4486.3 | 593.34 |  |  |  |  | 593.34 | 4473.7836 | 0 | 4473.7836 | 1.66 | 12.5164
02.02.14 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROF DE 1,50 M ATÉ 3,00 M | m³ | 0 | 9.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.15 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE DE 3,00 M A 5,00 M | m³ | 0 | 9.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.16 | ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROF DE 3,00M A 5,00 M | m³ | 0 | 12.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.17 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, À FOGO | m³ | 0 | 95.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.18 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 2390 | 2.72 | 6500.8 | 2388.4 |  |  |  |  | 2388.4 | 6496.448 | 0 | 6496.448 | 1.6 | 4.352
02.02.19 | ATERRO VALAS COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO NO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 4040 | 10.66 | 43066.4 | 4039.27 |  |  |  |  | 4039.27 | 43058.6182 | 0 | 43058.6182 | 0.73 | 7.7818
02.02.20 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 2202 | 1.18 | 2598.36 | 2201.51 |  |  |  |  | 2201.51 | 2597.7818 | 0 | 2597.7818 | 0.49 | 0.5782
02.02.21 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 6072 | 1.51 | 9168.72 | 6070.52 |  |  |  |  | 6070.52 | 9166.4852 | 0 | 9166.4852 | 1.48 | 2.2348
02.02.22 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.23 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.89 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.24 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "A" | m² | 5996 | 5.67 | 33997.32 | 5995.37 |  |  |  |  | 5995.37 | 33993.7479 | 0 | 33993.7479 | 0.63 | 3.5721
02.02.25 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "B" | m² | 3664 | 12.42 | 45506.88 | 3663.87 |  |  |  |  | 3663.87 | 45505.2654 | 0 | 45505.2654 | 0.13 | 1.6146
02.02.26 | ESCORAMENTO CONTINUO - TIPO A MADEIRA ROLIÇA D = 11 A 15 CM | m² | 1383 | 31.15 | 43080.45 | 1382.3 |  |  |  |  | 1382.3 | 43058.645 | 0 | 43058.645 | 0.7 | 21.805
02.02.27 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10M | h | 0 | 1.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.28 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | m³ | 0 | 72.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.29 | DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | m | 0 | 18.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.30 | POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), P COPASA, EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 41 | 248.08 | 10171.28 | 41 |  |  |  |  | 41 | 10171.28 | 0 | 10171.28 | 0 | 0
02.01.30-A | POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,50 M E BALÃO: DIÂMETRO = 1,00 M), P COPASA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 7 | 625.47 | 4378.29 | 7 |  |  |  |  | 7 | 4378.29 | 0 | 4378.29 | 0 | 0
02.02.31 | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D = 60 CM | m | 27 | 146.11 | 3944.97 | 26.5 |  |  |  |  | 26.5 | 3871.915 | 0 | 3871.915 | 0.5 | 73.055
02.02.31-A | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D =100CM | m | 9 | 222.33 | 2000.97 | 8.2 |  |  |  |  | 8.2 | 1823.106 | 0 | 1823.106 | 0.8 | 177.864
02.02.32 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 0 | 22.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02.32A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 3412 | 18.21 | 62132.52 | 3412 |  |  |  |  | 3412 | 62132.52 | 0 | 62132.52 | 0 | 0
02.02.32-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 3412 | 4.55 | 15524.6 | 3412 |  |  |  |  | 3412 | 15524.6 | 0 | 15524.6 | 0 | 0
02.02.33 | TAMPAO DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 31 | 287.74 | 8919.94 | 31 |  |  |  |  | 31 | 8919.94 | 0 | 8919.94 | 0 | 0
02.02.33-A | FORNEC DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 17 | 364 | 6188 | 17 |  |  |  |  | 17 | 6188 | 0 | 6188 | 0 | 0
02.02.33-B | ASSENT DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 17 | 26 | 442 | 17 |  |  |  |  | 17 | 442 | 0 | 442 | 0 | 0
02.02.33-C | PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO TRAÇO 1:3:6 | m³ | 0 | 197.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO |  |  |  | 437029.1773 | [6 empty] | 148183.5963 | 0 | 148183.5963 |  | 288845.581
03.01 | LIGAÇÕES EXTERNAS ATÉ O PASSEIO - ROMANA |  |  |  | 254467.8073 | [6 empty] | 148183.5963 | 0 | 148183.5963 |  | 106284.211
03.01.01 | MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ATÉ 1,50 M) | m | 168 | 18.62 | 3128.16 | 168 | 168 | 168 | 168 |  | 168 | 3128.16 | 0 | 3128.16 | 0 | 0
03.01.02 | MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROF REDE ACIMA DE 1,50 M ATÉ 2,0 M) | m | 3430.8 | 26.16 | 89749.728 | 2547.2 | 2547.2 | 2547.2 | 2547.2 |  | 2547.2 | 66634.752 | 0 | 66634.752 | 883.6 | 23114.976
03.01.03 | MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROF REDE ACIMA DE 2,0 M ATÉ 2,50 M) | m | 571.27 | 36.52 | 20862.7804 | 571.27 | 571.27 | 571.27 | 571.27 |  | 571.27 | 20862.7804 | 0 | 20862.7804 | 0 | 0
03.01.03-A | MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROF REDE ACIMA DE 2,5 M ATÉ 3,00 M) | m | 81.4 | 53.51 | 4355.714 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |  | 81.4 | 4355.714 | 0 | 4355.714 | 0 | 0
03.01.03-B | MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ACIMA DE 3,00M) | m | 160.7 | 64.4 | 10349.08 | 160.7 | 160.7 | 160.7 | 160.7 |  | 160.7 | 10349.08 | 0 | 10349.08 | 0 | 0
03.01.04 | POÇO LUMINAR P 040/- (PROFUNDIDADE = 1,20 M) - EXPANSÃO | und | 507 | 39.12 | 19833.84 | 375 | 375 | 375 | 375 |  | 375 | 14670 | 0 | 14670 | 132 | 5163.84
03.01.04-A | POÇO LUMINAR P 040/- (PROFUNDIDADE > 1,20 M até 1,70) - EXPANSÃO | und | 83 | 40.08 | 3326.64 | 83 | 83 | 83 | 83 |  | 83 | 3326.64 | 0 | 3326.64 | 0 | 0
03.01.04-B | POÇO LUMINAR P 040/- (PROFUNDIDADE > 1,70 M) - EXPANSÃO | und | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01.05 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO | m² | 56.94 | 6.15 | 350.181 | 56.94 | 56.94 | 56.94 | 56.94 |  | 56.94 | 350.181 | 0 | 350.181 | 0 | 0
03.01.06 | PASSEIO CIMENTADO ARG CIM/AREIA, TRAÇO 1:3, E = 2 CM E BASE CASCALHO E=6CM | m² | 56.94 | 15.69 | 893.3886 | 56.94 | 56.94 | 56.94 | 56.94 |  | 56.94 | 893.3886 | 0 | 893.3886 | 0 | 0
03.01.07 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 7.27 | 1.18 | 8.5786 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  | 7.27 | 8.5786 | 0 | 8.5786 | 0 | 0
03.01.08 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 1077.77 | 1.51 | 1627.4327 | 1077.77 | 1077.77 | 1077.77 | 1077.77 |  | 1077.77 | 1627.4327 | 0 | 1627.4327 | 0 | 0
03.01.09 | CURVA 90 GRAUS LONGA PVC 100 MM COM ANEL DE BORRACHA PARA COLETORES DE ESGOTO | und | 590 | 20.73 | 12230.7 | 571 | 571 | 571 | 571 |  | 571 | 11836.83 | 0 | 11836.83 | 19 | 393.87
03.01.10 | SELIM 45º PVC, JE C/ CINTA E BOLSA, DN 150 X 100, P/ TUB DA NBR 5688 DA ABNT - LIG PREDIAL ESGOTO | und | 590 | 15.81 | 9327.9 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 316.2 | 0 | 316.2 | 570 | 9011.7
03.01.11 | SELA CERA, PASSAGEM RETA, FAB CONF PROJ PADRÃO P- 266/_ , DN 200 X 210 X 135 MM | und | 590 | 11.8 | 6962 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 236 | 0 | 236 | 570 | 6726
03.01.12 | FORNECIMENTO TUBO PVC COLA PB PARA ESGOTO PREDIAL D=100MM | m | 4620.77 | 10.7 | 49442.239 | 128.95 | 128.95 | 128.95 | 128.95 |  | 128.95 | 1379.765 | 0 | 1379.765 | 4491.82 | 48062.474
03.01.13 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO LUMINAR T- 5 PADRÃO COPASA | und | 590 | 17.11 | 10094.9 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 | 342.2 | 0 | 342.2 | 570 | 9752.7
03.01.14 | FORNECIMENTO DE MANILHA CERÂMICA DE 200 MM PARA POÇO LUMINAR | m | 749.5 | 15.91 | 11924.545 | 494.4 | 494.4 | 494.4 | 494.4 |  | 494.4 | 7865.904 | 0 | 7865.904 | 255.1 | 4058.641
03.02 | LIGAÇÕES INTRA DOMICILIARES - ROMANA |  |  |  | 182561.37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 182561.37
03.02.01 | MONTAGEM DA LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO (PROFUNDIDADE REDE ATÉ 1,50 M) | m | 3012 | 18.62 | 56083.44 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012 | 56083.44
03.02.02 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO | m² | 284 | 6.15 | 1746.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 1746.6
03.02.03 | PASSEIO CIMENTADO ARG CIM/AREIA, TRAÇO 1:3, E = 2 CM E BASE CASCALHO E=6CM | m² | 284 | 15.69 | 4455.96 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 4455.96
03.02.04 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 339 | 1.18 | 400.02 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 400.02
03.02.05 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 2375 | 1.51 | 3586.25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375 | 3586.25
03.02.06 | CAIXA DE GORDURA PARDRÃO COPASA - 31 LITROS | und | 430 | 66.11 | 28427.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 28427.3
03.02.07 | CAIXA DE PASSAGEM PADRÃO COPASA 30X30X30 CM | und | 430 | 51.6 | 22188 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 22188
03.02.08 | FORNECIMENTO TUBO PVC COLA PB PARA ESGOTO PREDIAL D=100MM | m | 3012 | 10.7 | 32228.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3012 | 32228.4
03.02.09 | CURVA 90° PVC 100 MM | und | 430 | 13.82 | 5942.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 5942.6
03.02.10 | CURVA 90° PVC 75 MM ( RAIO LONGO) | und | 430 | 17.21 | 7400.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 7400.3
03.02.11 | CURVA 90° PVC 50 MM (RAIO LONGO) | und | 430 | 5.81 | 2498.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 2498.3
03.02.13 | JOELHO PVC 100 MM | und | 430 | 5.04 | 2167.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 2167.2
03.02.14 | JOELHO PVC 75 MM | und | 430 | 3.78 | 1625.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1625.4
03.02.15 | JOELHO PVC 50 MM | und | 430 | 1.52 | 653.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 653.6
03.02.16 | JOELHO PVC 40 MM | und | 430 | 1 | 430 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430
03.02.17 | FORNECIMENTO TUBO PVC COLA PB PARA ESGOTO PREDIAL D=75 MM | m | 860 | 6.7 | 5762 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 5762
03.02.18 | FORNECIMENTO TUBO PVC COLA PB PARA ESGOTO PREDIAL D=50 MM | m | 860 | 5.3 | 4558 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 4558
03.02.19 | FORNECIMENTO TUBO PVC COLA PB PARA ESGOTO PREDIAL D=40 MM | m | 860 | 2.8 | 2408 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 2408
0
4 | INTERCEPTORES DE ESGOTO |  |  |  | 2654492.9573 | [6 empty] | 199309.5794 | 0 | 199309.5794 |  | 2455183.3779
04.02 | INTERCEPTOR BAGAÇO |  |  |  | 1373918.9491 | [6 empty] | 168640.1624 | 0 | 168640.1624 |  | 1205278.7867
04.02.01 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO NOTA DE SERVIÇO E LEVANTAMENTO DE NORMAIS | m | 7212 | 1.33 | 9591.96 | 1329.5 |  |  |  |  | 1329.5 | 1768.235 | 0 | 1768.235 | 5882.5 | 7823.725
04.02.02 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO | km | 7.21 | 522.98 | 3770.6858 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 3770.6858
04.02.03 | SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und/dia | 200 | 0.81 | 162 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 162
04.02.04 | TAPUME MADEIRA COMPENSADA P/ SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO MAT ESCAVADO | und/dia | 200 | 1.37 | 274 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 274
04.02.05 | PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 70 | 32.72 | 2290.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2290.4
04.02.06 | TRAVESSIA VEÍCULOS CONTÍNUA, EM MADEIRA - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 70 | 25.32 | 1772.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1772.4
04.02.07 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS) | und/dia | 160 | 1.66 | 265.6 | 118 |  |  |  |  | 118 | 195.88 | 0 | 195.88 | 42 | 69.72
04.02.08 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | und/dia | 350 | 0.43 | 150.5 | 350 |  |  |  |  | 350 | 150.5 | 0 | 150.5 | 0 | 0
04.02.09 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 680 | 5.58 | 3794.4 | 680 |  |  |  |  | 680 | 3794.4 | 0 | 3794.4 | 0 | 0
04.02.10 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 2472 | 6.72 | 16611.84 | 42.63 |  |  |  |  | 42.63 | 286.4736 | 0 | 286.4736 | 2429.37 | 16325.3664
04.02.11 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE DE 1,50 M ATÉ 3,00 M | m³ | 495 | 7.54 | 3732.3 | 105.99 |  |  |  |  | 105.99 | 799.1646 | 0 | 799.1646 | 389.01 | 2933.1354
04.02.12 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROF DE 1,50 M ATÉ 3,00 M | m³ | 100 | 9.43 | 943 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 943
04.02.13 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 598 | 16.74 | 10010.52 | 70.83 |  |  |  |  | 70.83 | 1185.6942 | 0 | 1185.6942 | 527.17 | 8824.8258
04.02.14 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 120 | 18.72 | 2246.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2246.4
04.02.15 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, À FOGO | m³ | 120 | 95.53 | 11463.6 | 68.96 |  |  |  |  | 68.96 | 6587.7488 | 0 | 6587.7488 | 51.04 | 4875.8512
04.02.16 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 4350 | 2.72 | 11832 | 1078.94 |  |  |  |  | 1078.94 | 2934.7168 | 0 | 2934.7168 | 3271.06 | 8897.2832
04.02.17 | ATERRO DE VALAS COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 6522 | 10.66 | 69524.52 | 1357.49 |  |  |  |  | 1357.49 | 14470.8434 | 0 | 14470.8434 | 5164.51 | 55053.6766
04.02.18 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 13590 | 1.18 | 16036.2 | 838.5 |  |  |  |  | 838.5 | 989.43 | 0 | 989.43 | 12751.5 | 15046.77
04.02.19 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 65220 | 1.51 | 98482.2 | 5838.2 |  |  |  |  | 5838.2 | 8815.682 | 0 | 8815.682 | 59381.8 | 89666.518
04.02.20 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | m³ | 100 | 1.8 | 180 | 90.57 |  |  |  |  | 90.57 | 163.026 | 0 | 163.026 | 9.43 | 16.974
04.02.21 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA | m³ | 50 | 1.89 | 94.5 | 50 |  |  |  |  | 50 | 94.5 | 0 | 94.5 | 0 | 0
04.02.22 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "A" | m² | 11600 | 5.67 | 65772 | 2846.47 |  |  |  |  | 2846.47 | 16139.4849 | 0 | 16139.4849 | 8753.53 | 49632.5151
04.02.23 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "B" | m² | 7200 | 12.42 | 89424 | 432.01 |  |  |  |  | 432.01 | 5365.5642 | 0 | 5365.5642 | 6767.99 | 84058.4358
04.02.24 | ESCORAMENTO CONTINUO - TIPO A MADEIRA ROLIÇA D = 11 A 15 CM | m² | 5600 | 31.15 | 174440 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 174440
04.02.25 | ESCORAMENTO TIPO ESTACA PRANCHA METÁLICA | m² | 840 | 94.85 | 79674 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 79674
04.02.26 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10M | h | 3260.8 | 1.05 | 3423.84 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3260.8 | 3423.84
04.02.27 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | m³ | 42.63 | 72.91 | 3108.1533 | 42 |  |  |  |  | 42 | 3062.22 | 0 | 3062.22 | 0.63 | 45.9333
04.02.28 | DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | m | 306 | 18.36 | 5618.16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 5618.16
04.02.29 | CONTENÇÃO EM GABIÃO TIPO CAIXA H=1,00M | m³ | 105 | 233.22 | 24488.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 24488.1
04.02.30 | COLCHÃO RENO H=0,30M | m² | 155 | 88.66 | 13742.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 13742.3
04.02.31 | CONTENÇÃO EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA | m³ | 702 | 188.16 | 132088.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 132088.32
04.02.32 | POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), P COPASA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 92 | 248.08 | 22823.36 | 21 |  |  |  |  | 21 | 5209.68 | 0 | 5209.68 | 71 | 17613.68
04.02.33 | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D=60CM | m | 47 | 146.11 | 6867.17 | 13.49 |  |  |  |  | 13.49 | 1971.0239 | 0 | 1971.0239 | 33.51 | 4896.1461
04.02.34 | POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), P COPASA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 11 | 625.47 | 6880.17 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6880.17
04.02.35 | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D=0,60M | m | 4 | 222.33 | 889.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 889.32
04.02.36 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 0 | 22.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02.36-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 4534 | 18.21 | 82564.14 | 4534 |  |  |  |  | 4534 | 82564.14 | 0 | 82564.14 | 0 | 0
04.02.36-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 4534 | 4.55 | 20629.7 | 1329.5 |  |  |  |  | 1329.5 | 6049.225 | 0 | 6049.225 | 3204.5 | 14580.475
04.02.37 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 250 | m | 0 | 28.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02.37-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 250 | m | 546 | 53.55 | 29238.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 29238.3
04.02.37-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 250 | m | 546 | 13.39 | 7310.94 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 7310.94
04.02.38 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300 | m | 0 | 66.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02.38-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300 | m | 1627 | 91.15 | 148301.05 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 148301.05
04.02.38-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300 | m | 1627 | 22.79 | 37079.33 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 37079.33
04.02.39 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 400 | m | 0 | 113.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02.39-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 400 | m | 430 | 91.15 | 39194.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 39194.5
04.02.39-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 400 | m | 430 | 22.79 | 9799.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 9799.7
04.02.40 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 500 | m | 0 | 124.73 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02.40-A | FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 500 | m | 75 | 99.78 | 7483.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 7483.5
04.02.40-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 500 | m | 75 | 24.95 | 1871.25 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1871.25
04.02.41 | BERÇO PARA REDE TUBULAR EM CONCRETO TRAÇO 1:3:6 | m³ | 20 | 197.03 | 3940.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3940.6
04.02.42 | FORMA PARA BERÇO EM TÁBUA DE MADEIRA DE LEI INCLUSIVE DESFORMA | m² | 40 | 12.52 | 500.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 500.8
04.02.43 | MÉTODO NÃO DESTRUTIVO TUNNEL LINER DIÂMETRO 1.200MM | m | 27 | 2100 | 56700 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 56700
04.02.44 | POÇO DE ATAQUE P/ MÉTODO NÃO DESTRUTIVO TUNNEL LINER DIÂMETRO 2.000MM | m | 3 | 2400 | 7200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7200
04.02.45 | TAMPAO DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 103 | 287.74 | 29637.22 | 21 |  |  |  |  | 21 | 6042.54 | 0 | 6042.54 | 82 | 23594.68
0
04.03 | INTERCEPTOR VILA ROMANA |  |  |  | 1280574.0082 | [6 empty] | 30669.417 | 0 | 30669.417 |  | 1249904.5912
04.03.01 | LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO NOTA DE SERVIÇO E LEVANTAMENTO DE NORMAIS | m | 5542 | 1.33 | 7370.86 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5542 | 7370.86
04.03.02 | CADASTRO DE REDE COLETORA DE ESGOTO | km | 5.54 | 522.98 | 2897.3092 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 2897.3092
04.03.03 | SINALIZAÇÃO NOTURNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und/dia | 524 | 0.81 | 424.44 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 424.44
04.03.04 | TAPUME MADEIRA COMPENSADA P/ SINALIZAÇÃO E CONTENÇÃO MAT ESCAVADO | und/dia | 524 | 1.37 | 717.88 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 717.88
04.03.05 | PASSADIÇO DE MADEIRA PARA PEDESTRE - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 20 | 32.72 | 654.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 654.4
04.03.06 | TRAVESSIA VEÍCULOS CONTÍNUA, EM MADEIRA - FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO | m² | 20 | 25.32 | 506.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 506.4
04.03.07 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO, (DISTÂNCIA DE OBRAS) | und/dia | 30 | 1.66 | 49.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49.8
04.03.08 | CONES DE SINALIZAÇÃO - FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | und/dia | 320 | 0.43 | 137.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 137.6
04.03.09 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 6375 | 5.58 | 35572.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6375 | 35572.5
04.03.10 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 1748 | 6.72 | 11746.56 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748 | 11746.56
04.03.11 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE DE 1,50 M ATÉ 3,00 M | m³ | 1277.3 | 7.54 | 9630.842 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277.3 | 9630.842
04.03.12 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROF DE 1,50M ATÉ 3,00M | m³ | 256 | 9.43 | 2414.08 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2414.08
04.03.13 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 1542 | 16.74 | 25813.08 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542 | 25813.08
04.03.14 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 310 | 18.72 | 5803.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 5803.2
04.03.15 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECÂNICA DE VALAS, EM ROCHA DURA, À FOGO | m³ | 310 | 95.53 | 29614.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 29614.3
04.03.16 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 4472 | 2.72 | 12163.84 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472 | 12163.84
04.03.17 | ATERRO VALAS COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO NO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 5490 | 10.66 | 58523.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490 | 58523.4
04.03.18 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 15424 | 1.18 | 18200.32 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15424 | 18200.32
04.03.19 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 120030 | 1.51 | 181245.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 120030 | 181245.3
04.03.20 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | m³ | 100 | 1.8 | 180 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 180
04.03.21 | ESPALHAMENTO DE ROCHA EM BOTA FORA | m³ | 50 | 1.89 | 94.5 | 50 |  |  |  |  | 50 | 94.5 | 0 | 94.5 | 0 | 0
04.03.22 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "A" | m² | 8053 | 5.67 | 45660.51 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8053 | 45660.51
04.03.23 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "B" | m² | 7520 | 12.42 | 93398.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7520 | 93398.4
04.03.24 | ESCORAMENTO CONTINUO - TIPO A MADEIRA ROLIÇA D = 11 A 15 CM | m² | 3400 | 31.15 | 105910 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 105910
04.03.25 | ESCORAMENTO TIPO ESTACA PRANCHA METÁLICA | m² | 343 | 94.85 | 32533.55 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 32533.55
04.03.26 | ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBAS, VAZÕES ATÉ 15 M3/H, ALTURA ATÉ 10M | H | 2057 | 1.05 | 2159.85 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 2159.85
04.03.27 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | m³ | 56.7 | 72.91 | 4133.997 | 56.7 |  |  |  |  | 56.7 | 4133.997 | 0 | 4133.997 | 0 | 0
04.03.28 | DRENAGEM COM TUBOS PERFURADOS DE CERÂMICA, DIÂMETRO = 100 MM | m | 234 | 18.36 | 4296.24 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 4296.24
04.03.29 | CONTENÇÃO EM GABIÃO TIPO CAIXA H=1,00M | m³ | 78 | 233.22 | 18191.16 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 18191.16
04.03.30 | COLCHÃO RENO H=0,30M | m² | 117 | 88.66 | 10373.22 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 10373.22
04.03.31 | CONTENÇÃO EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA | m³ | 400 | 188.16 | 75264 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 75264
04.03.32 | POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), P COPASA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 71 | 248.08 | 17613.68 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 17613.68
04.03.33 | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D=60CM | m | 36 | 146.11 | 5259.96 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5259.96
04.03.34 | POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,00 M E BALÃO: DIÂMETRO = O,60 M), P COPASA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 0 | 248.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.03.35 | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV ANÉIS PRÉ-MOLDADOS D=0,60M | m | 0 | 146.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.03.36 | POÇO DE VISITA (ALTURA = 1,50 M E BALÃO: DIÂMETRO = 1,00 M), P COPASA EM ANÉIS PRÉ-MOLDADOS | und | 18 | 625.47 | 11258.46 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11258.46
04.03.37 | ADICIONAL PREÇO P/ ACRÉSCIMO ALTURA DE PV ANÉIS PRÉMOLDADOS D=1,00M | m | 9 | 222.33 | 2000.97 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2000.97
04.03.38 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 0 | 22.76 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.03.38-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 1452 | 18.21 | 26440.92 | 1452 |  |  |  |  | 1452 | 26440.92 | 0 | 26440.92 | 0 | 0
04.03.38-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150 | m | 1452 | 4.55 | 6606.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 6606.6
04.03.39 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 200 | m | 0 | 28.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.03.39-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 200 | m | 510 | 22.4 | 11424 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 11424
04.03.39-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 200 | m | 510 | 5.61 | 2861.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2861.1
04.03.40 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 250 | m | 0 | 66.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.03.40-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 250 | m | 1428 | 53.55 | 76469.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 76469.4
04.03.40-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 250 | m | 1428 | 13.39 | 19120.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 19120.92
04.03.41 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300 | m | 0 | 113.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.03.41-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300 | m | 1254 | 91.15 | 114302.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 114302.1
04.03.41-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300 | m | 1254 | 22.79 | 28578.66 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 28578.66
04.03.42 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 400 | m | 0 | 156.86 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.03.42-A | FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 400 | m | 898 | 125.49 | 112690.02 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 112690.02
04.03.42-B | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 400 | m | 786 | 31.37 | 24656.82 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 24656.82
04.03.43 | TAMPÃO DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA | und | 89 | 287.74 | 25608.86 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 25608.86
0
5 | DRENAGEM |  |  |  | 3129986.8126 | [6 empty] | 2637837.392 | 0 | 2637837.392 |  | 492149.4206
05.01 | DRENAGEM PLUVIAL - SISTEMA VILA ROMANA |  |  |  | 3129986.8126 | [6 empty] | 2637837.392 | 0 | 2637837.392 |  | 492149.4206
05.01.01 | ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA 1ª CATEGORIA | m³ | 9569.11 | 5.69 | 54448.2359 | 8930.69 | 8930.69 | 8930.69 | 8930.69 |  | 8930.69 | 50815.6261 | 0 | 50815.6261 | 638.42 | 3632.6098
05.01.02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1.50 M | m³ | 0 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.03 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE 1.50 M ATÉ 3,0 M | m³ | 0 | 22.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.04 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE 3.00 M ATÉ 5,0 M | m³ | 0 | 30.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.05 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 10613.11 | 5.58 | 59221.1538 | 9416.1 | 9416.1 | 9416.1 | 9416.1 |  | 9416.1 | 52541.838 | 0 | 52541.838 | 1197.01 | 6679.3158
05.01.06 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE 1,50 MATÉ 3,0 M | m³ | 6207.52 | 7.54 | 46804.7008 | 5941.93 | 5941.93 | 5941.93 | 5941.93 |  | 5941.93 | 44802.1522 | 0 | 44802.1522 | 265.59 | 2002.5486
05.01.07 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE 3,0 M ATÉ 5,0 M | m³ | 256 | 9.95 | 2547.2 | 256 | 256 | 256 | 256 |  | 256 | 2547.2 | 0 | 2547.2 | 0 | 0
05.01.08 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 3782.48 | 6.72 | 25418.2656 | 2026.88 | 2026.88 | 2026.88 | 2026.88 |  | 2026.88 | 13620.6336 | 0 | 13620.6336 | 1755.6 | 11797.632
05.01.09 | ATERRO COMPACTADO MANUAL DE VALAS | m³ | 796.22 | 14.01 | 11155.0422 | 518.62 | 518.62 | 518.62 | 518.62 |  | 518.62 | 7265.8662 | 0 | 7265.8662 | 277.6 | 3889.176
05.01.10 | ATERRO VALAS COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO NO MÍNIMO 97% DO PN | m³ | 20451.46 | 10.66 | 218012.5636 | 17510.86 | 17510.86 | 17510.86 | 17510.86 |  | 17510.86 | 186665.7676 | 0 | 186665.7676 | 2940.6 | 31346.796
05.01.11 | ACERTO E VERIFICAÇÃO DO NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS | m² | 9176.6 | 2.72 | 24960.352 | 8378.6 | 8378.6 | 8378.6 | 8378.6 |  | 8378.6 | 22789.792 | 0 | 22789.792 | 798 | 2170.56
05.01.12 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 9831.63 | 1.18 | 11601.3234 | 9193.23 | 9193.23 | 9193.23 | 9193.23 |  | 9193.23 | 10848.0114 | 0 | 10848.0114 | 638.4 | 753.312
05.01.13 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 161128.89 | 1.51 | 243304.6239 | 136231.29 | 136231.29 | 136231.29 | 136231.29 |  | 136231.29 | 205709.2479 | 0 | 205709.2479 | 24897.6 | 37595.376
05.01.14 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO JOGADA | m³ | 287.56 | 92.96 | 26731.5776 | 127.96 | 127.96 | 127.96 | 127.96 |  | 127.96 | 11895.1616 | 0 | 11895.1616 | 159.6 | 14836.416
05.01.15 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA | m³ | 575.12 | 110.29 | 63429.9848 | 255.92 | 255.92 | 255.92 | 255.92 |  | 255.92 | 28225.4168 | 0 | 28225.4168 | 319.2 | 35204.568
05.01.16 | TUBO DE CONCRETO POROSO PARA ENROCAMENTO D = 0,15 M | m | 0 | 11.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.17 | TUBO DE CONCRETO POROSO PARA ENROCAMENTO D = 0,20 M | m | 0 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.18 | DRENAGEM COM PEDRA BRITADA | m³ | 143.78 | 72.91 | 10482.9998 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 63.98 |  | 63.98 | 4664.7818 | 0 | 4664.7818 | 79.8 | 5818.218
05.01.19 | FORNEC E LANÇAMENTO DE AREIA EM DRENO COM ADENSAMENTO HIDRÁULICO | m³ | 0 | 50.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.20 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 400 MM | m | 0 | 62.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.20A | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 400 MM | m | 3391.9 | 46.64 | 158198.216 | 3391.9 | 3391.9 | 3391.9 | 3391.9 |  | 3391.9 | 158198.216 | 0 | 158198.216 | 0 | 0
05.01.20B | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 400 MM | m | 3391.9 | 15.56 | 52777.964 | 2398.7 | 2398.7 | 2398.7 | 2398.7 |  | 2398.7 | 37323.772 | 0 | 37323.772 | 993.2 | 15454.192
07.01.21-A | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 500 MM | m | 117 | 68.71 | 8039.07 | 117 | 117 | 117 | 117 |  | 117 | 8039.07 | 0 | 8039.07 | 0 | 0
07.01.21-B | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 500 MM | m | 117 | 22.9 | 2679.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2679.3
05.01.20C | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 600 MM | m | 0 | 109.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.20D | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 600 MM | m | 2728 | 82.1 | 223968.8 | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 |  | 2406 | 197532.6 | 0 | 197532.6 | 322 | 26436.2
05.01.20E | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 600 MM | m | 2728 | 27.37 | 74665.36 | 2406 | 2406 | 2406 | 2406 |  | 2406 | 65852.22 | 0 | 65852.22 | 322 | 8813.14
05.01.20F | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 800 MM | m | 0 | 177.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.20G | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 800 MM | m | 851 | 133.18 | 113336.18 | 651 | 651 | 651 | 651 |  | 651 | 86700.18 | 0 | 86700.18 | 200 | 26636
05.01.20H | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 800 MM | m | 851 | 44.39 | 37775.89 | 651 | 651 | 651 | 651 |  | 651 | 28897.89 | 0 | 28897.89 | 200 | 8878
05.01.21 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1000 MM | m | 0 | 279.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.21-A | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1000 MM | m | 467.1 | 209.47 | 97843.437 | 467.1 | 467.1 | 467.1 | 467.1 |  | 467.1 | 97843.437 | 0 | 97843.437 | 0 | 0
05.01.21-B | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1000 MM | m | 467.1 | 69.82 | 32612.922 | 467.1 | 467.1 | 467.1 | 467.1 |  | 467.1 | 32612.922 | 0 | 32612.922 | 0 | 0
05.01.22 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1100 MM | m | 0 | 369.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.23 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1200 MM | m | 0 | 402.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.23-A | FORNEC TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1200 MM | m | 69.4 | 301.84 | 20947.696 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 12073.6 | 0 | 12073.6 | 29.4 | 8874.096
05.01.23-B | ASSENT TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1200 MM | m | 69.4 | 100.61 | 6982.334 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 4024.4 | 0 | 4024.4 | 29.4 | 2957.934
05.01.24 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CIMENTO ARI PLUS RS PB PA -1 D = 1300 MM | m | 0 | 524.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.25 | BERÇO PARA REDE TUBULAR EM CONCRETO TRAÇO 1:3:6 | m³ | 1786.87 | 197.03 | 352066.9961 | 1616.55 | 1616.55 | 1616.55 | 1616.55 |  | 1616.55 | 318508.8465 | 0 | 318508.8465 | 170.32 | 33558.1496
05.01.26 | FORMA PARA BERÇO EM TÁBUA DE MADEIRA DE LEI INCLUSIVE DESFORMA | m² | 4282.09 | 12.52 | 53611.7668 | 3846.95 | 3846.95 | 3846.95 | 3846.95 |  | 3846.95 | 48163.814 | 0 | 48163.814 | 435.14 | 5447.9528
05.01.27 | ALA DE REDE TUBULAR D =600 MM | und | 3 | 476.19 | 1428.57 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 476.19 | 0 | 476.19 | 2 | 952.38
05.01.28 | ALA DE REDE TUBULAR D = 700 MM | und | 0 | 521.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.29 | ALA DE REDE TUBULAR D = 800 MM | und | 2 | 566.94 | 1133.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1133.88
05.01.30 | ALA DE REDE TUBULAR D = 1000 MM | und | 1 | 714.5 | 714.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 714.5 | 0 | 714.5 | 0 | 0
05.01.31 | ALA DE REDE TUBULAR D =1100 MM | und | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.31A | ALA DE REDE TUBULAR D =1200 MM | und | 1 | 993 | 993 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 993 | 0 | 993 | 0 | 0
05.01.32 | ALA DE REDE TUBULAR D = 1500 MM | und | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.33 | DESCIDA D' ÁGUA TIPO DEGRAU D= 600 MM | m | 0 | 305.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.34 | DESCIDA D' ÁGUA TIPO DEGRAU D= 700 MM | m | 0 | 339.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.35 | DESCIDA D' ÁGUA TIPO DEGRAU D= 800 MM | m | 0 | 375.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.36 | DESCIDA D' ÁGUA TIPO DEGRAU D= 1000 MM | m | 0 | 448.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.37 | DESCIDA D' ÁGUA TIPO DEGRAU D= 1100 MM | m | 0 | 558.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.37A | DESCIDA D' ÁGUA TIPO DEGRAU D= 1200 MM | m | 0 | 598.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.38 | DESCIDA D' ÁGUA TIPO DEGRAU D= 1500 MM | m | 0 | 928.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.39 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO TIPO B SIMPLES | und | 57 | 454.26 | 25892.82 | 32 | 32 | 32 | 32 |  | 32 | 14536.32 | 0 | 14536.32 | 25 | 11356.5
05.01.40 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO TIPO B DUPLA | und | 166 | 831.58 | 138042.28 | 93 | 93 | 93 | 93 |  | 93 | 77336.94 | 0 | 77336.94 | 73 | 60705.34
05.01.41 | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES | m | 43.61 | 427.93 | 18662.0273 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | 38.81 |  | 38.81 | 16607.9633 | 0 | 16607.9633 | 4.8 | 2054.064
05.01.42 | ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA | m | 144.44 | 712.48 | 102910.6112 | 132.44 | 132.44 | 132.44 | 132.44 |  | 132.44 | 94360.8512 | 0 | 94360.8512 | 12 | 8549.76
05.01.43 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B EM CONCRETO | und | 0 | 126.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.43-A | FORNEC CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B EM CONCRETO | und | 389 | 94.94 | 36931.66 | 218 | 218 | 218 | 218 |  | 218 | 20696.92 | 0 | 20696.92 | 171 | 16234.74
05.01.43-B | ASSENT CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B EM CONCRETO | und | 389 | 31.64 | 12307.96 | 218 | 218 | 218 | 218 |  | 218 | 6897.52 | 0 | 6897.52 | 171 | 5410.44
05.01.44 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B EM CONCRETO | und | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.044-B | FORNECIMENTO DE CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B EM CONCRETO | und | 389 | 32.81 | 12763.09 | 218 | 218 | 218 | 218 |  | 218 | 7152.58 | 0 | 7152.58 | 171 | 5610.51
05.01.044-A | ASSENTAMENTO DE CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B EM CONCRETO | und | 389 | 10.94 | 4255.66 | 218 | 218 | 218 | 218 |  | 218 | 2384.92 | 0 | 2384.92 | 171 | 1870.74
05.01.45 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A D = 400 MM | und | 0 | 596.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.46 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A D = 600 MM | und | 0 | 635.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.47 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A D = 700 MM | und | 0 | 775.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.48 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A D = 1000 MM | und | 0 | 1243.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.49 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A D = 1200 MM | und | 1 | 1603.5 | 1603.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1603.5 | 0 | 1603.5 | 0 | 0
05.01.50 | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 500 MM | und | 6 | 916.97 | 5501.82 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 5501.82 | 0 | 5501.82 | 0 | 0
05.01.51 | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 600 MM | und | 12 | 852.54 | 10230.48 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 10230.48 | 0 | 10230.48 | 0 | 0
05.01.52 | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 700 MM | und | 0 | 930.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.53 | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 800 MM | und | 12 | 999.09 | 11989.08 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8 | 7992.72 | 0 | 7992.72 | 4 | 3996.36
05.01.54 | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 1000 MM | und | 5 | 1345.61 | 6728.05 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 6728.05 | 0 | 6728.05 | 0 | 0
05.01.55 | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 1100 MM | und | 0 | 1497.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.55A | POÇO DE VISITA TIPO A P SUDECAP D = 1200 MM | und | 1 | 1615.41 | 1615.41 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1615.41 | 0 | 1615.41 | 0 | 0
05.01.56 | CHAMINÉ POÇO DE VISITA TIPO B- ANEL DE CONCRETO CA-1, DEGRAUS EM AÇO CA 25 | m | 49.19 | 214.73 | 10562.5687 | 49.19 | 49.19 | 49.19 | 49.19 |  | 49.19 | 10562.5687 | 0 | 10562.5687 | 0 | 0
05.01.57 | TAMPAO DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 16 | 287.74 | 4603.84 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 3452.88 | 0 | 3452.88 | 4 | 1150.96
05.01.57A | FORNEC DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 6 | 364 | 2184 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 2184 | 0 | 2184 | 0 | 0
05.01.57B | ASSENT DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA - TRAFEGO PESADO | und | 6 | 26 | 156 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0
05.01.58 | SARJETA DE CONCRETO TIPO A OU B - PADRAO SUDECAP | m | 1 | 14.85 | 14.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 14.85 | 0 | 14.85 | 0 | 0
05.01.58A | SARJETA DE CONCRETO USINADO 13,5MPA 0,30X0,10M | m | 28715.87 | 8.41 | 241500.4667 | 22913.47 | 22913.47 | 22913.47 | 22913.47 |  | 22913.47 | 192702.2827 | 0 | 192702.2827 | 5802.4 | 48798.184
05.01.59 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALA - PADRÃO SUDECAP TIPO "B" | m² | 26289.27 | 12.42 | 326512.7334 | 23965.27 | 23965.27 | 23965.27 | 23965.27 |  | 23965.27 | 297648.6534 | 0 | 297648.6534 | 2324 | 28864.08
05.01.60 | ESCORAMENTO CONTINUO - TIPO A MADEIRA ROLIÇA D = 11 A 15 CM | m² | 3760 | 31.15 | 117124 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |  | 3760 | 117124 | 0 | 117124 | 0 | 0
05.01.61 | DEMOLIÇÃO DE PASEIO CIMENTADO | m² | 0 | 6.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01.62 | EXECUÇÃO DE PASSEIO CIMENTADO E=6CM | m² | 0 | 15.69 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 4480397.8214 | [6 empty] | 3832392.1091 | 284971.8158 | 4117363.9249 |  | 363033.8965
06.01 | PAVIMENTAÇÃO - SISTEMA VILA ROMANA |  |  |  | 4480397.8214 | [6 empty] | 3832392.1091 | 284971.8158 | 4117363.9249 |  | 363033.8965
06.01.01 | DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO | m² | 65561 | 0.39 | 25568.79 | 61809 | 61809 | 61809 | 61809 |  | 61809 | 24105.51 | 0 | 24105.51 | 3752 | 1463.28
06.01.02 | LIMPEZA DO TERRENO ROÇAMENTO MANUAL | m² | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.03 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 42848.94 | 3.38 | 144829.4172 | 40088.74 | 40088.74 | 40088.74 | 40088.74 |  | 40088.74 | 135499.9412 | 0 | 135499.9412 | 2760.2 | 9329.476
06.01.04 | CARGA MECÂNICA (MATERIAL EM GERAL) | m³ | 74659.44 | 1.18 | 88098.1392 | 69154.65 | 69154.65 | 69154.65 | 69154.65 |  | 69154.65 | 81602.487 | 0 | 81602.487 | 5504.79 | 6495.6522
06.01.05 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 886035.55 | 1.51 | 1337913.6805 | 863278.66 | 863278.66 | 863278.66 | 863278.66 |  | 863278.66 | 1303550.7766 | 0 | 1303550.7766 | 22756.89 | 34362.9039
06.01.06 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO 95% DO PN | m³ | 27729.84 | 2.64 | 73206.7776 | 26348.02 | 26348.02 | 26348.02 | 26348.02 |  | 26348.02 | 69558.7728 | 0 | 69558.7728 | 1381.82 | 3648.0048
06.01.07 | ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA FORA | m³ | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.08 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO | m² | 100918 | 1.24 | 125138.32 | 93950 | 93950 | 93950 | 93950 |  | 93950 | 116498 | 0 | 116498 | 6968 | 8640.32
06.01.09 | BASE ESCORIA GRADUADA SIMPLES ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE - PM | m³ | 19770 | 44.55 | 880753.5 | 18790 | 18790 | 18790 | 18790 |  | 18790 | 837094.5 | 0 | 837094.5 | 980 | 43659
06.01.10 | TRANSPORTE LOCAL, EM PERÍMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) | m³.km | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01.11 | IMPRIMAÇAO COM CM-30 | m² | 95484.62 | 3.38 | 322738.0156 | 74961.17 | 74961.17 | 74961.17 | 74961.17 | 15623.45 | 90584.62 | 253368.7546 | 52807.261 | 306176.0156 | 4900 | 16562
06.01.12 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO RR-2C | m² | 88369.29 | 10.15 | 896948.2935 | 65185.93 | 65185.93 | 65185.93 | 65185.93 | 20191.52 | 85377.45 | 661637.1895 | 204943.928 | 866581.1175 | 2991.84 | 30367.176
06.01.13 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO SUDECAP - TIPO A | m | 21625.45 | 22.18 | 479652.481 | 13739.63 | 13739.63 | 13739.63 | 13739.63 | 1227.26 | 14966.89 | 304744.9934 | 27220.6268 | 331965.6202 | 6658.56 | 147686.8608
06.01.14 | ESPALHAMENTO E LANÇAMENTO DE SOLO EM AREA DE PASSEIO | m³ | 11133.56 | 6.28 | 69918.7568 | 7122.8 | 7122.8 | 7122.8 | 7122.8 |  | 7122.8 | 44731.184 | 0 | 44731.184 | 4010.76 | 25187.5728
06.01.15 | CALÇAMENTO EM PEDRA POLIÉDRICA | m² | 2068 | 17.23 | 35631.64 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068 | 35631.64
TOTAIS |  |  |  |  | 33116669.7535 |  |  |  |  | 0.9442% |  | 21780195.1723 | 360909.8657 | 22141105.038 |  | 10975564.7055
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações e foram executados de acordo com as normas técnicas.
[5 empty] | FISCALIZAÇÃO | [6 empty] | CONTRATADA
Divinópolis/MG, de de 2012
Valor:R$ 360.909,87 (trezentos e sessenta mil, novecentos e nove reais e oitenta e sete centavos

## CRONO TEC
CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Obra: Construção de anexo ao Plenário, implantação de dois níveis de estacionamento, revestimento da fachada, reforma geral do telhado principal e adequações físicas no segundo subsolo do Prédio Sede da Câmara Municipal de Contagem
ITEM |  | VALOR (R$) |  | PERÍODO DE EXECUÇÃO
|  | TOTAL | % |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | TOTAL
1.0 |  |  | 1.9263 | F | [6 empty] | 52721.3
| INSTALAÇAO DA OBRA | 52721.3 |  | 100 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 10
|  |  |  | R$ | 13180.325 | 10544.26 | 10544.26 | 7908.195 | 5272.13 | 5272.13
2.0 |  |  | 2.6188 | F | [6 empty] | 71675.4
| DEMOLIÇOES E REMOÇOES | 71675.4 |  | 100 | 40 | 40 | 20
|  |  |  | R$ | 28670.16 | 28670.16 | 14335.08
3.0 |  |  | 2.0961 | F | [6 empty] | 57369.44
| TRABALHOS EM TERRA | 57369.44 |  | 100 | 30 | 30 | 20 | 20
|  |  |  | R$ | 17210.832 | 17210.832 | 11473.888 | 11473.888
4.0 |  |  | 3.0154 | F | [6 empty] | 82530.58
| FUNDAÇOES | 82530.58 |  | 100 | 40 | 30 | 20 | 10
|  |  |  | R$ | 33012.232 | 24759.174 | 16506.116 | 8253.058
5.0 |  |  | 1.3732 | F | [6 empty] | 37582.55
| GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES | 37582.55 |  | 100 | 50 | 50
|  |  |  | R$ | 18791.275 | 18791.275
6.0 |  |  | 31.8636 | F | [6 empty] | 872085.76
| ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA | 872085.76 |  | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  |  | R$ | 174417.152 | 174417.152 | 174417.152 | 174417.152 | 174417.152
7.0 |  |  | 4.8533 | F | [6 empty] | 132832.79
| ALVENARIA | 132832.79 |  | 100 |  | 35 | 35 | 30
|  |  |  | R$ |  | 46491.4765 | 46491.4765 | 39849.837
8.0 |  |  | 11.5596 | F | [6 empty] | 316378.02
| COBERTURAS E FORROS | 316378.02 |  | 100 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  |  | R$ |  |  | 79094.505 | 79094.505 | 79094.505 | 79094.505
9.0 |  |  | 1.3455 | F | [6 empty] | 36826.22
| INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS | 36826.22 |  | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10
|  |  |  | R$ | 7365.244 | 7365.244 | 7365.244 | 7365.244 | 3682.622 | 3682.622
10.0 |  |  | 3.6103 | F | [6 empty] | 98810.24
| INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA | 98810.24 |  | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10
|  |  |  | R$ | 19762.048 | 19762.048 | 19762.048 | 19762.048 | 9881.024 | 9881.024
11.0 |  |  | 0.4839 | F | [6 empty] | 13244.06
| ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA) | 13244.06 |  | 100 |  |  |  | 30 | 30 | 40
|  |  |  | R$ |  |  |  | 3973.218 | 3973.218 | 5297.624
12.0 |  |  | 3.6987 | F | [6 empty] | 101232.07
| SERRALHERIA | 101232.07 |  | 100 |  |  | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  |  | R$ |  |  | 25308.0175 | 25308.0175 | 25308.0175 | 25308.0175
13.0 |  |  | 12.0556 | F | [6 empty] | 329954.31
| REVESTIMENTOS | 329954.31 |  | 100 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  |  |  | R$ |  | 65990.862 | 65990.862 | 65990.862 | 65990.862 | 65990.862
|  |  | 8.5157 | F | [6 empty] | 233070.18
14.0 | PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 233070.18 |  | 235.8765 | 23.5877 | 23.5877 | 35.3815 | 35.3815 | 70.763 | 47.1753
|  |  |  | R$ | 23307.018 | 23307.018 | 34960.527 | 34960.527 | 69921.054 | 46614.036
|  |  | 0.15202 | F | [6 empty] | 4160.71
15.0 | VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS | 4160.71 |  | 100 |  |  |  |  | 80 | 20
|  |  |  | R$ |  |  |  |  | 3328.568 | 832.142
16.0 |  |  | 3.0686 | F | [6 empty] | 83986.51
| PINTURA | 83986.51 |  | 100 |  |  | 20 | 20 | 20 | 40
|  |  |  | R$ |  |  | 16797.302 | 16797.302 | 16797.302 | 33594.604
|  |  | 0.022464 | F | [6 empty] | 614.83
17.0 | SERVICOS DIVERSOS | 614.83 |  | 100 |  |  |  |  | 100
|  |  |  | R$ |  |  |  |  | 614.83
18.0 |  |  | 0.78587 | F | [6 empty] | 21508.79
| DRENAGEM | 21508.79 |  | 100 |  |  | 50 | 50
|  |  |  | R$ |  |  | 10754.395 | 10754.395
|  |  | 0.1737 | F | [6 empty] | 4753.93
19.0 | URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES | 4753.93 |  | 100 |  |  |  | 100
|  |  |  | R$ |  |  |  | 4753.93
|  |  | 6.7811 | F | [6 empty] | 185594.88
20.0 | ADMINISTRACAO DA OBRA | 185594.88 |  | 100 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667 | 16.6667
|  |  |  | R$ | 30932.48 | 30932.48 | 30932.48 | 30932.48 | 30932.48 | 30932.48
TOTAL GERAL |  |  | 100 |  | 13.3963 | 17.1083 | 20.6338 | 19.7884 | 17.8745 | 11.1987
|  | 2736932.57 |  |  | 366648.766 | 468241.9815 | 564733.353 | 541594.6585 | 489213.7645 | 306500.0465
[5 empty] | 366648.766 | 834890.7475 | 1399624.1005 | 1941218.759 | 2430432.5235 | 2736932.57